PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSOLIDARE ȘI DEZVOLTARE

A SECTORULUI DE ACVACULTURĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2020-2030

Cuprins

Abrevieri	2

1.   SITUAȚIA ÎN SECTOR ȘI IDENTIFICAREA PROBLEMEI….	3

2.	CONCLUZII GENERALE	27

3	OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI	27

4.	ACŢIUNILE CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE	29

5.	ETAPELE ŞI TERMENELE DE IMPLEMENTARE	29

6.	RESPONSABILII PENTRU IMPLEMENTARE	34

7.	ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR	35

8.	REZULTATE SCONTATE	36

9.	INDICATORII DE PROGRES ŞI PERFORMANŢĂ	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

10.	PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI EVALUARE	39

Abrevieri

| ACVAGENRESURS | Centrul pentru Cercetarea a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” |
| --- | --- |
| AIPA | Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură |
| ANSA | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| APL | Autoritățile publice locale |
| ANPRM | Asociaţia Naţională a Piscicultorilor din Republica Moldova Uniunea de persoane juridice |
| CAGR | Rata Anuală de Creștere Compusă |
| CBF | Pescării pe bază de culturi |
| CEE | Europa Centrală și de Est |
| UE | Uniunea Europeană |
| FAO | Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite |
| FNDAMR | Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural |
| GAP | Bunele Practici Agricole / Good Agricultural Practices |
| GHP | Bunele Practici Igienice / Good Hygienic Practices |
| GMP | Bunele Practici de Fabricație / Good Manufacturing Practices |
| HACCP | Analiza Riscurilor și Punctelor de Control Critic / Hazard Analysis and Critical Control Points |
| IPAI | Instituția Publică „Agenția de Investiții” |
| LM | Leu moldovenesc |
| MADRM | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |
| MOLDAC | Centrul Național de Acreditare |
| NAMW | Agenția Națională Apele Moldovei |
| PIB | Produsul Intern Brut |
| RRAS | Resurse regenerabile de ape de suprafață |
| SIPAM | Sistem informațional de promovare a acvaculturii în regiunea Mediteranei |
| UASM | Universitatea Agrară de Stat din Moldova |
| UCIMPA | Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii |
| UE | Uniunea Europeană |
| URSS | Uniunea Republicilor Socvietice Socialiste |
| VNB | Venitul National Brut |
| ZLSAC | Acord de Liber Schimb Complex și Cuprinzător |

INTRODUCERE

Acvacultura modernă reprezintă o inovaţie majoră în domeniul producţiei de peşte şi de alimente de origine acvatică. Fiind sectorul producţiei alimentare cu cea mai rapidă dezvoltare, atinge rata de creştere mondială medie de 6-8% pe an. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură previzionează continuarea sporirii consumului mondial de alimente de origine marină. Această cerere nu poate fi satisfăcută însă în totalitate de către peştele capturat în bazinele acvatice naturale.

Uniunea Europeană oferă una dintre cele mai mari pieţe din lume pentru consumul produselor de origine acvatică, care depinde din ce în ce mai mult de importuri pentru a acoperi cererea în creştere. După cum se menţionează în Comunicatul Comisiei Europene către Consiliu şi Parlamentul European – COM (2011) 417 final, ca parte a Reformei politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), Uniunea Europeană doreşte să dea un nou impuls producţiei acvaculturii europene durabile: „UE trebuie să promoveze o acvacultură sustenabilă, competitivă şi diversificată, sprijinită de cercetarea şi tehnologia de ultimă oră şi capabilă să depăşească problemele de acces şi barierele administrative”.

PISCICULTURA, O RAMURĂ AVANSATĂ A AGRICULTURII NAȚIONALE

În prezent, piscicultura Moldovei este unul dintre cele mai dezvoltate domenii ale sectorului agricol datorită activităților economice ale întreprinderilor piscicole specializate și ale fermelor piscicole individuale.

Suprafața totală a bazinelor acvatice, utilizate pentru piscicultură, constituie 20 507 ha. Peștele de apă dulce autohton și produsele din acesta sunt oferite pe piață, în principiu, de către obiectele pisciculturii, o parte destul de mică (0,3% – 1,7%) fiind capturile din bazinele acvatice naturale.

Începând cu anul 2002, în republică este înregistrată o dinamică de creștere durabilă a volumului peștelui din heleșteie. Producerea peștelui în Moldova, la fel ca în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est, are ca scop satisfacerea cerințelor pieței interne. Cantitatea de pește autohton s-a mărit de 1,7 ori, în ultimii 10 ani, de 6,1 ori – în comparație cu anul 2000 și în prezent constituie 10 668 de tone sau 25% din valoarea întregii producţii piscicole și a produselor respectiv consumate în țară.

Pentru obținerea acestui volum de pește, se produc 1 000-1 200 de tone de material de populat piscicol anual.

Posibilitățile potențiale ale suprafețelor și fondului genetic existent permit a obține în următorii 10-12 ani 25 000 de tone de pește autohton, ceea ce reprezintă 50 la sută din valoarea întregii producţii de pește consumate. Pentru acest volum sunt necesare 2 000 - 2 400 de tone de material de populat piscicol.

Dezvoltarea pisciculturii sistematice în Moldova a început în anul 1944, pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, un rol esențial revenindu-i științei de profil. 17 martie 1945 este data fondării Staţiunii Experimentale Biologice pentru Piscicultură pe lângă Institutul Agricol „M.V. Frunze” din Chişinău, care în decurs de circa șapte decenii a trecut printr-o serie de reorganizări: Staţiunea Moldovenească Experimentală în Domeniul Pisciculturii a Departamentului Piscicol pe lângă Consiliul de Miniştri a RSSM (1962); Staţiunea Moldovenească de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Pisciculturii (MoldSCŞP, 1976); Staţiunea de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Pisciculturii (SCŞP, 1990); Filiala din Chişinău a Întreprinderii de Stat pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova” (2007); Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS”, Filială a Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”(2015).

SITUAȚIA ÎN SECTOR ȘI IDENTIFICAREA PROBLEMEI

- 1.Resurse actuale pentru sectorul de pescuit și de acvacultură

- Geografie și clima.

Republica Moldova este o țară situata in Europa de Est, invecinată la est cu Ucraina si la vest cu Romania. Lungimea totală a frontierelor este de 1.389 km, 450 km cu România care se întinde aproape integral pe rîul Prut, pâna la gura de vărsare a acestuia în fluviul Dunărea și 939 km cu Ucraina, unde ea se desfășoară predominant pe uscat și doar un sector mic pe fluviul Nistru. Țara ocupă o suprafață de 33.843 km², din care 472 km² sunt ape. Zonele arabile ocupă 53% de suprafață a Republicii Moldova, cele destinate culturii cerealiere — 14%, pășunile — 13%, pădurile — 9%. Alte zone, incluzând terenuri neproductive, formează 11% din teritoriul întreg al statului.

Relieful Republicii Moldova este fragmentat reprezentat printr-o succesiune de podișuri și câmpii relativ joase. În ansamblu acesta este înclinat de la nord-vest spre sud-est. Cele mai ridicate regiuni sunt cele din podișurile de nord-vest și centru (300–400 m), în partea de sud altitudinile fiind mai reduse (100–200 m). Altitudinea medie este de 147 m, cea maximă de 429,5 m, în Dealul Bălănești, iar cea minimă – circa 2 m, în cursul inferior al Nistrului.

Republica Moldova este plasată în zona cu clima temperat-continentală, influențată de apropierea de Marea Neagră și de interferența aerului cald-umed din zona mediteraneană, cu umiditate insuﬁcientă, ceea ce determină o frecvență mare a secetelor.

Temperatura medie anuală a aerului din nord spre sud variază între 8,0 °C (Briceni) și 10,0 °C (Cahul) semnalându-se o încălzire a climei, iar a solului între 10°C și 12°C În Republica Moldova sunt aproximativ 2.060–2.360 de ore cu soare pe an, temperatura pozitivă se înregistrează în 165-200 de zile pe an, precipitațiile variază între 370–560 mm/an și aproape 10% din ele cad sub formă de zăpadă, care se topește de câteva ori pe iarnă, fiind o sursă de acumulare în bazinele acvatice.

Iarna în Republica Moldova este blândă cu temperatura medie în ianuarie de -5 °C — -3 °C, în unele zile ea poate să coboare la -15 °C -20 °C, iar în cazul pătrunderii maselor de aer arctic chiar până la -35 °C.

Primăvara este un anotimp instabil când se mărește numărul zilelor cu soare și temperatura medie a aerului este în creștere. În mai temperatura se stabilește în jurul gradației 15 °C și scade pericolul înghețurilor târzii.

Vara este călduroasă și de lungă durată, cu perioade mari lipsite de precipitații. Temperatura medie în iulie este de 19,5 °C — 22 °C, deseori depasind aceasta medie iar in unele zile temperaturile pot atinge la 32 °C. Vara ploile de cele mai dese ori sunt scurte și abundente, provocând uneori inundații locale.

Toamna este și ea caldă și lungă. În noiembrie temperatura medie coboară la 3 °C — 5 °C și pot începe primele ninsori și înghețuri.

2) Resurse de ape

Bazinul hidrografic al Republicii Moldova este reprezentat prin 3621 râuri și pârâuri cu lungimea totală de circa 16.000 km, inclusiv 7 cu lungimea de peste 100 km, 247 - de peste 10 km; pe un sector de 700 m curge și Dunărea. Cele mai lungi râuri sunt Nistru, Prut, Răut, Bîc, Botna, Ichel, Cogîlnic și Ialpug. Densitatea medie a rețelei hidrografice este de 0,48 km/km2. Cel mai mare debit al râurilor se înregistrează primăvara, când se topesc zăpezile. Resursele de apă transfrontaliere ale fluviilor Nistru și Prut constituie în medie 90% din totalul resurselor de apă din țară.

Bazinul Nistru nu are mari afluenți, dar are în schimb numeroase fluxuri mici. Rețeaua hidrografică este dominată de peste 14 000 râuri mici, cu o lungime de până la 10 km. Rata medie anuală de evacuare a râului Nistru măsurată la punctele de intrare și ieșire ale Republicii Moldova este de 288 m3/s (tabl.1).

Tabelul1

| Fluxul mediu anual de apă al râurilor majore din bazinul Mării Negre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Râul | Aria de captare (km2) | Evacuarea anuală medie a debitului (m3/s) | Fluxul anual total (km3) |
| Dunărea | 817 | 6 300 | 200 |
| Nipru | 503 | 1 375 | 43.5 |
| Nistru | 72.1 | 288 | 9.1 |
| Bugul de Sud | 63.7 | 69 | 2.2 |

Sursa: OSCE / UNECE (2005), Studiul FAO din 2013 privind Potențialul de Dezvoltare a Pescuitului și a Acvaculturii în Republica Moldova

Rîul Nistru este principala sursă de apă potabilă în Republica Moldova și, de asemenea, este important pentru o parte semnificativă a Ucrainei, în special regiunea Odessa. Potențialul bazinului Nistru de generare a hidroenergiei este considerat a fi relativ scăzut din cauza pantelor sale plane și, de aici, scăderea debitului de apă produs pe râu. Cu toate acestea, pe râu au fost construite două centrale hidroelectrice (Dubăsari, 1954 și Novodnestrovsc, 1983)

Râul Prut acoperă o suprafață de aproximativ 24% din teritoriul țării. Fluxul său mediu anual este de 89 m3/s. Pe râul Prut se află o amenajare hidroenergetică, precum lacul de acumulare Costești-Stanca.

Datorită izvoarelor și a scurgerilor de zăpadă din Munții Carpați, debitele maxime ale râurilor Nistru și Prut apar în mod normal în primăvară.

Principalele râuri ale Republicii Moldova sunt Nistru și Prut, care izvorăsc din Munții Carpați din Ucraina. Moldova este un stat fără ieșire directă la mare, însă are ieșire la Dunăre pe o fâșie de 430 de metri la extremitatea sa sudică, prin intermediul căreia are potențial acces la Marea Neagră (portul Giurgiulești de pe Dunăre asigură transportul maritim).

Lacurile naturale nu sunt numeroase, majoritatea fiind amplasate în luncile râurilor Prut (Beleu, Rotunda, Foltane) și Nistru (Nistrul Vechi, Cuciurgan). În proprietate publică sunt circa 4350 acumulări de apă cu o suprafață totală de peste 300 km2 și o capacitate totală de păstrare a apei de circa 1,5 km3, din acestea 126 cu un volum mai mare de 1 mil. m3. Apa din aceste lacuri este destinată pentru irigație, pescuit, odihnă, necesități industriale, protecția contra inundațiilor. În Moldova există două rezervoare mari: lacul de acumulare Costești-Stânca pe râul Prut (cel mai mare; 678 mil. m3), gestionat în comun de România, și lacul de acumulare Dubăsari (235 mil. m3) pe râul Nistru.

Moldova este un stat fără ieșire directă la mare, însă are ieșire la Dunăre pe o fîșie de 430 de metri la extremitatea sa sudică, prin intermediul căreia are potențial acces la Marea Neagră (portul Giurgiulești de pe Dunăre asigură transportul maritim).

Apele subterane: conform datelor statistice din perioada 2002-2009, volumul mediu anual de apă primit din resursele naturale de apă a fost de 862 milioane m3, din care 132,5 milioane m3 provenind din izvoare subterane. Aproximativ 7000 de foraje de diferite adâncimi se găsesc în Republica Moldova. Apa subterană este o sursă subterană majoră de apă menajeră și industrială. Reîncărcarea naturală a acestui acvifer este limitată și există o amenințare de supraexploatare, cât și de pierdere permanentă a capacității.

Nivelul apelor subterane din toată țara este inluențată de nivelul hidrologic al lacurilor situate de-a lungul bazinului hidrografic al raurilor Prut si Nistru. Nivelul apelor din lacuri este ridicat in sezonul de iarna cand precipitatiile sub forma de zapada se topesc lent. Din punct de vedere socioeconomic, nivelul acestor ape poate avea un efect semnificativ asupra afacerilor din sectorul agroalimentar si anume:

- mentinerea nivelului apelor de suprafata si subterane necesare pentru irigare

- amortizarea microclimatica a fluctuatiilor de temperatura

- pastrarea resurselor acvatice pentru practicarea eficienta a pisciculturii

- sporirea biodiversitatii pentru scopuri recreative si turism rural

Atât condițiile geografice cât și cele climatice din Republica Moldova sunt favorabile pentru agricultura și pescăriile de apă dulce și acvacultură, care au fost dezvoltate și susținute în mod substanțial în trecut, cu excepția perioadei de la obținerea independenței.

- Principalele caracteristici ale economiei naționale

După o lungă perioadă de schimbări socio-economice profunde care afectează mai multe state, Republica Moldova a înregistrat anumite progrese în creșterea venitului populației. Un factor cheie a fost creșterea economică determinată de consumul privat, care este alimentat de remitențe. Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 22,3% faţă de 11% în cazul populaţiei din mediul urban (BNS, 2017).

Cu toate acestea, veniturile populației rurale continuă să fie mult mai mici decât omologii lor urbani, iar nivelul de trai în zonele rurale este de aproape sase ori mai mic decât în mediul urban.

Moldova are legături istorice cu CSI, în special cu Federația Rusă, în ceea ce privește comerțul și migrația. Relațiile comerciale puternice și legăturile istorice continuă. Producătorii mai mici continuă să vadă în CSI piața lor principală; acest lucru este valabil mai ales pentru mulți producători rurali ale căror produse nu sunt de o calitate solicitată și nu pot produce în cantități suficiente pentru a intra pe piețele UE.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică din Moldova pentru anul 2017:

•	PIB per cap de locuitor: 2 726 dolari

•	Produsul Intern Brut: 9 674 388 dolari

•	Rata de creștere a produsului intern brut: 4,5 %

•	VNB pe cap de locuitor: 2 881 dolari

•	Venitul Național Brut: 10 225 865 dolari

În ultimii 30 de ani, rolul agriculturii s-a schimbat. Ponderea sa în valoare adăugată din PIB a scăzut de la 30% în 2000 la doar 10% în 2009, după care a crescut cu 5 puncte procentuale (2015). Pătrunderea pe piețele UE a fost esențială pentru creșterea valorii adăugate în agricultură.

Contributiie sectorului de acvacultura la PIB-ul Republicii Moldova este de 0,4 %.

Uniunea Europeană reprezintă una dintre cele mai mari pieţe din lume pentru consumul produselor de origine acvatică, care depinde din ce în ce mai mult de importuri pentru a acoperi cererea aflată în creştere.

Un pas important a fost întrarea într-un acord aprofundat și cuprinzător privind zona de liber schimb cu UE. Acest lucru oferă un acces mai  la cea mai mare piață mondială, dar va expune progresiv producătorii moldoveni la o concurență internă sporită.

- Scurt istoric

Intensificarea dezvoltării acvaculturii în Republica Moldova (cunoscută atunci sub numele de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească) s-a accelerat după 1945. În acel moment, heleșteele de producție de pește aveau o suprafață totală de 30.000 ha, din care 12.000 ha erau heleșteele pentru reproducere.

Dezvoltarea pisciculturii sistematice în Moldova a început cu anul 1944. În îndeplinirea obiectivelor strategice în domeniu un rol deosebit de important îl joacă știința de profil.

La 17 martie 1945 este data de fondare a Staţiunii Experimentale Biologice pentru Piscicultură pe lîngă Institutul Agricol de Stat M.V.Frunze din Chişinău, care în decurs de 71 ani a trecut printr-o serie de reorganizări, ultimul succesor al căreia este Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ”ACVAGENRESURS”.

Până în 1950 Staţiunea Experimentală Biologică pentru Piscicultură  a avut 9 heleștee cu suprafața totală de 283 de hectare. În această perioadă, producția anuală de pește era de 34,7 tone. Mai târziu, în 1964, datorită creării sectorului pisciculturii de stat, producția piscicolă anuală a crescut la 250 de tone.

Cea mai rapidă dezvoltare a activităților de piscicultură a avut loc în anii 1980 și 1990, când a fost stabilit contextul științific și logistic necesar pentru producția de pește. Numărul implementărilor elaborărilor ştiinţifice în producere a crescut considerabil: de la 4 în 1976 până la 9 în 1980, şi în acelaşi an, 52% de suprafeţe de heleşteu populate au fost cuprinse cu diverse implementări ştiinţifice.

În această perioadă a fost crescută o cantitate record de pește – mai mult de 9 mii tone anual, productivitatea piscicolă a variat între 1,4 și 2,4 tone/ha.  Aceste rezultate au făcut din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a doua cea mai importantă republică producătoare de pește ale Uniunii Sovietice.

- Administrarea bazinelor acvatice din sectorul de acvacultură

- Importanta acvaculturii fata de asigurare securității alimentare și agricultură

Corpurile de apă sunt deținute de autoritățile publice locale, de asociațiile de irigații, de stat și de proprietarii privați. De la reforma administrativă din 2017, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) este responsabil de supravegherea administrativă a apelor naturale și a rezervoarelor de apă și coordonează sectorul de producție de pește.

La nivel global, acvacultura este unul dintre sub-sectoarele cele mai inovatoare si cu cea mai mare crestere din lanțurile de aprovizionare cu produse alimentare.

Logistica de distributie poate garanta de-facto produse congelate si proaspete  in orice punct de pe intreaga planeta. Cantitatea, calitatea si gama de produse de acvacultură disponibile se reflectă chiar si in schimbarea obiceiurilor alimentare in multe tari din urmatoarele motive:

- surse de aprovizionare cu proteine in țările in curs de dezvoltare;

- imbunătățirea sănătății si stilului de viata in țările industrializate.

Majoritatea piețelor internationale sunt inca determinate de faptul ca cererea depășește producția in special in segmentele de piață cu produse luxoase cum ar fi pentru crabi/ raci. In Republica Moldova aceste produse sunt inca vazute ca fiind secundare. De asemenea sistemul de logistica a produselor alimentare din tara este subdezvoltat si nu reprezenta o prioritate politica de agricultură, chiar daca este imperativ necesar nu numai pentru sectorul de acvacultura dar si pentru sectoarele de pomușoare si culturi horticole.

Impactul acvaculturii este uriaș asupra administrării resurselor de apă în Republica Moldova. Acvacultura are o influență asupra resurselor naturale și managementului terenurilor agricole și reprezintă o componentă în cadrul sistemului holistic socioeconomic și de mediu. Aceasta este foarte îngrijorător pentru sectorul de acvacultură din R. Moldova.

Sistemul bazinelor de acumulare din Republica Moldova influențează:

- echilibrul micro climateric și fluctuația temperaturilor,

- nivelul apelor de suprafață și de apă din sol,

- irigarea

- biodiversitatea.

Viitoarele politici de ramură trebuie sa vizeze menținerea si imbunatatirea resurselor de producție pentru generațiile viitoare, in special resursele hidrologice, pentru a rezolva problemele actuale socio-economice ale sectorului. La nivel macroeconomic, acvacultura are o importanță mai mica fata de impactul hidrologic al bazinelor de acumulare asupra menținerii in mod artificial a nivelurilor ridicate ale apelor subterane si amortizarii fluctuațiilor de temperatură.

- Structura amenajării piscicole:

Creșterea dinamică a producției piscicole autohtone și cererea consumatorilor în ultimul deceniu indică faptul că sectorul acvaculturii devine din ce în ce mai important în economia Republicii Moldova. Dezvoltarea durabilă a pescuitului şi acvaculturii reprezintă o necesitate socio-economică pe termen mediu şi lung.

Cea mai mare parte a suprafetei de apa a tarii, de 96.000 ha, este formata din 4220 de bazinele acvatice artificale (51710 ha). Aproximativ 39,7% (20,507 ha) suprafeței de apă din lacurile artificale sunt utilizate în sectorul acvaculturii de ape dulci.

În prezent, sunt implicate în producția de pește din ape dulci:

- mai mult de 1000 de ferme piscicole, care produc material de populat și pește de consum;

- 8 pepiniere piscicole funcționează actualmente – pentru reproducerea naturală și artificială și creșterea materialului de populat piscicol;

- 7 complexe de reproducție cu incubatoare – pentru reproducerea artificială (tabl. 2, 3, 4).

Ocuparea forței de muncă în acest sector este mai mare de 4.000 de persoane.

Tabelul 2

| Ferme de prăsilă piscicole atestate sau pepeniere potențiale pentru obținerea statusului de prăsilă |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea fermei | Suprafața** (ha) | Obiecte de selecție, de reproducere | Direcția de activitate | Status: ferma de prăsilă*/ pepiniera, comlex de reproducere | ferme de prăsilă piscicole atestate sau potențiale |
| SRL „Piscicola Climauțanu-Agro, s. Climauți, rl. Dondușeni | 289,6 | Rase de crap aprobate: Crap de Cubolta cu solzi Crap de Mîndîc cu solzi dispersați Somn european Știucă | Loturi de reproducători și de remonți Larve de selecție și pentru producere Material de populat de selecție și pentru producere | Ferma piscicolă de prăsilă atestată | cu activitatea înaltă |
| SRL ”Piscicola-Ivancea”, s. Ivancea, rl Orhei | 120,0 | Lilii de selecție: - Sînger - Novac | Loturi de reproducători și de remonți Larve pentru producere Material de populat pentru producere | Ferma de prăsilă atestată pînă la 2017 | este potențială |
| S.A. “Costeşti”, rl.Costești | 257,4 | Lilii de selecție: - Sînger - Novac - Cosaș - Crap | Loturi de reproducători și remonți Larve pentru producere Material de populat pentru producere | Ferma de prăsilă atestată pînă la 2014 | este potențială |
| II „Moldovan Stepan”, rl.Taraclia | 140,0 | Lilii de selecție: - Sînger - Novac - Cosaș - Șalău | Loturi de reproducători și de remonți și nucleu de prăsilă de șalău Larve de selecție și pentru producere Material de populat de selecție și pentru producere | Pepiniera | este potențială |
| SRL ”Peslig-com”, s.Sarata Nouă, rl. Leova | 148,7 | Lilii de selecție: - Cosaș - Șalău | Nuclee de prăsilă de reproducători Larve pentru producere Material de populat pentru producere | Pepiniera | este potențială |

* toate fermele de prăsilă, inclusiv și cele atestate anterior sunt și complexele de reproducere

** suprafața indicată se utilizează și pentru creșterea peștelui de consum

Tabelul 3

| Ferme piscicole cu risc de dispariție ca de prăsilă |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea fermei | Suprafața* (ha) | Obiecte de selecție, de reproducere | Direcția de activitate | Status: ferma de prăsilă*/ pepiniera, comlex de reproducere | fermele piscicole cu risc de dispariție ca de prăsilă |
| SRL „VerCrap” s. Verejeni, rl.Telenești | 146,0 | Rase de crap aprobate: Crap de Telenești cu solzi Crap de Telenești cu solzi în ramă Sînger Somn european | Loturi de reproducători și de remonți Larve de selecție și pentru producere Material de populat de selecție și pentru producere | Ferma de prăsilă atestată pînă la 2017 | Ferma cu risc de dispariție ca de prăsilă |
| S.A.”Gura-Bîcului”, rl. Anenii-Noi | 492,4 | Lilii de selecție: - Sînger - Novac - Cosaș | Grupe de reproducători și remonți Material de populat pentru producere | Ferma de prăsilă atestată pînă la 2017 | Ferma cu risc de dispariție ca de prăsilă |

*suprafața indicată se utilizează și pentru creșterea peștelui de consum

Tabelul 4

| Pepiniere și complexe de reproducere materialului de populat pentru producere |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea fermei | Suprafața* (ha) | Obiecte de selecție, de reproducere | Direcția de activitate | Status: pepiniera/ comlex de reproducere | Satarea actuală |
| S.A.“Pescăruş-Dănceni” | 634,3 | - Sînger - Novac - Cosaș - Crap | Material de populat pentru producere. Creșterea pentru uz propriu și comercializare | Pepiniera | activitatea curentă |
| I.E. "Russ", s.Zgurița, rl.Drochia | 108,0 | Sînger Novac Cosaș Crap | Larve pentru producere Material de populat pentru producere Reproducerea pentru uz propriu și comercializare | Complexul de reproducere | activitatea curentă |
| S.A. “Ghidrin”, rl.Fălești | 707,1 | Sînger Novac Cosaș Crap | Larve pentru producere Material de populat pentru producere Creșterea pentru uz propriu | Complexul de reproducere | activitatea curentă |
| S.A. ”Acvarium” | 499,5 | Sînger Novac Cosaș Crap | Larve pentru producere Reproducerea pentru uz propriu și comercializare | Complexul de reproducere | activitatea curentă |
| S.A. ”Pește” | 629,0 | Sînger Novac Cosaș Crap | Material de populat pentru producere. Creșterea pentru uz propriu și comercializare | Pepiniera | activitatea curentă |

*suprafața indicată se utilizează și pentru creșterea peștelui de consum

Sursa: Date statistice Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

Patru pepiniere piscicole nu activează actualmente și au nevoie de reparaţie capitală: pepiniera din r.Cahul, s. Crihana Veche (1260 ha); pepiniera Medeleni, r Ungheni (60 ha); pepiniera s.Oxentea, r. Dubăsari (140 ha); pepiniera s.Drochia, r. Drochia (106 ha), adică 1566 ha nu sunt implicați în procesul de reproducere și creștere a materialului de selecție și de populat piscicol.

Pepinierele pot fi întroduse în proces de menținerea fondului genetic la pești piscicol și reproducția materialului de populat piscicol, inclusiv de formare a unei bănci de colecții vii de pești, inclusiv specii rare și pe cale de dispariție - fermei de colecții vii a resurselor genetice piscicole.

- Producerea peștelui autohton

Pescuitul comercial în apele interioare.

Pescuitul în Republica Moldova nu este semnificativ pentru asigurarea pieţei naționale cu pești economic valoroși tradiționali; efectivul principalelor specii comerciale: plătică (Abramis brama), crap (Cyprinus carpio), șalău (Sander lucioperca), avat (Aspius aspius), șînger (Hypophthalmichthis molitrix), novac Hypophthalmichthis nobilis, cosaș (Ctenopharyngodon idella), știuca (Esox lucius) somn european (Silurus glanis), babuşcă (Rutilus rutilus), caras (Carassius gibelio), diban (Perca fluviatilis), rac de rîu (Astacus leptodactylus) în principalele râuri ale țării - Nistru și Prut și lacurile de acumulare Dubăsari și Costesti-Stînca, brusc a scăzut.

Volumul de pește capturat nu este mai mare de 0,07-0,3% din totalul produselor piscicole consumate în țară (fig.1). Bazinele acvatice naturale reprezintă sursa și rezerva de diversitate genetică de pești, care pot fi utilizate atît în ​​reproducerea artificială, și în restabilirea speciilor comerciale, precum și pentru extinderea gamei de produse de pe piață și reducerea încărcăturii de pescuit pe populațiile naturale.

Scăderea capturilor din anul 2000 se datorează cu :

• rezultatului încetării populării sistematice a bazinelor acvatice cu crap și specii de pești fitofagi din complexul Amur;

• încălcarea condițiilor de reproducere naturale a peștilor;

- schimbarea condițiilor ambiante,

- suprapescuit și braconaj în masă, care distrug resursele piscicole,

• o modificare a principiului efectuării pescuitului - fără a lua în considerare volumul și structura capturilor comerciale de pește, care ar trebui să se bazeze pe studiul stării potențialului de resurse.

Fig.1.

Sursa: Serviciul Piscicol al MADRM, a.2017, Centrul pentru Cercetare „ACVAGENREURS” (Raport)

În scopul restabilirii stocurilor comerciale de pești economic valoroși, pescuitul comercial în bazinele naturale acvatice din anul 2016 a fost suspendat.

Repopularea compensatorie a rîurilor și a lacurilor de acumulare în ultimii ani s-a realizat de către Serviciul Piscicol, deoarece din anul 2000 ferma picsicolă cu funcție de reproducere artificială a speciilor de pești economic valoroși și de repopulare compensatorie a bazinelor naturale acvatice din Moldova a fost privatizată și transferată în piscicultura comercială.

Acvacultura.

Principala sursă de produse pescărești autohtone în Moldova este acvacultura de heleșteu de ape dulci.

Acvacultura de heleșteu.

Rolul pisciculturii traditionale in amenajari piscicole este ca o activitate generatoare de oportunităţi pentru dezvoltarea economiei locale (locuri de muncă în spaţiul rural, valorificarea unor terenuri slab productive), precum şi de beneficii sau servicii de mediu (biodiversitate, microclimat etc).

Începînd cu anul 2000, în republică este înregistrată o dinamică de creștere durabilă a volumului peștelui din heleștee. Producerea peștelui în Moldova, la fel ca în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est, are ca scop, în primul rînd, satisfacerea cerințelor pieței interne. Cantitatea de pește autohton s-a mărit de 7,1 ori – în comparație cu anul 2000; de 1,5 ori - în ultimii 10 ani și în prezent constituie mai mult de 12083 (2017) tone sau 31,4% din valoarea întregii producţii piscicole și a produselor respective consumate în țară (tabl.5).

Tabelul 5

| Dinamica producerii |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producția și consumul de pește | anii |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 2008 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Producția piscicolă autohtonă, t, inclusiv: producția de pescuit, t | 1745 45 | 7836 36 | 10135 35 | 10329 29 | 11202 22 | 12011 - | 12083 - |
| Impotrt, t | 12612 | 34115 | 31012 | 28698 | 22663 | 25190 | 26436 |
| Consumul, total,t | 14357 | 41951 | 41147 | 39027 | 33865 | 37201 | 38519 |
| Consumul, kg/pers./an | 3,9 | 11,7 | 11,6 | 11,0 | 9,5 | 10,5 | 10,8 |
| Inclusiv: producția autohtonă, kg/pers./an | 0,5 | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |

Sursa: elaborată de autori în baza datelor: Studiul FAO din 2013 privind Potențialul de Dezvoltare a Pescuitului și a Acvaculturii în Republica Moldova, Date statistice Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”,  Uniunii persoanelor juridice Asociația Națională a Piscicultorilor a Republicii Moldova; BNS.

Piscicultura în ape dulci practicată în Moldova se caracterizează din punct de vedere tehnologic prin două direcţii principale: creşterea extensivă şi semi-intensivă a ciprinidelor în policultură, în heleşteie și iazuri. Cantitatea crapului și peștilor fitofagi constituie mai mult de 90% din valoarea întregii producţii piscicole crescute (tabl.6).

Productivitatea piscicolă medie în heleșteie după a peștelui de consum constituie 700 kg/ha; în condițiile de întroducere a tehnologiilor corespunzătoare și de utilizare materialului de populat, obţinut de la reproducătorii de prăsilă - 2000 kg/ ha; după material de populat (puiet de o vară) - pînă la 3000 kg/ha.

Pentru obținerea acestui volum de pește, se produc 1000-1100 de tone de material de populat piscicol anual.

Tabelul 6

| Obiecte tradiționale a policulturii de heleșteu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea obiectului/specii | Cantitatea de producere pe an, t Costul, $ |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Crap (Cyprinus carpio) | 3095,0 1,6 | 3164,0 1,6 | 4370,0 2,7 | 3994,0 3,0 |
| Caras (Carassius auratus gibelio) | 526,0 1,65 | 500,0 1,65 | 809,2 1,5 | 980,8 1,5 |
| Cosaș (Ctenopharyngodon idella) | 685,0 1,0 | 780,0 1,0 | 645,1 2,7 | 860,2 3,0 |
| Sînger (Hypophthalmichthys molitrix) | 4320,0 1,0 | 4321,0 1,0 | 4512,2 1,3 | 4524,0 1,4 |
| Novac (Hypophthalmichthys nobilis) | 2355,0 1,0 | 2379,0 1,0 | 1620,0 1,4 | 1670,5 1,5 |
| Somn european (Silurus glanis) | 1,0 1,5 | 1,1 1,5 | 1,2 4,2 | 1,5 4,2 |
| Șalău (Sander lucioperca)* | 18,0 1,0 | 21,0 1,0 | 53,7 4,5 | 52,0 4,5 |
| TOTAL | 11000 | 11166,1 | 12011,4 | 12083,0 |

*sunt incluse și știucă (Esox lucius) și biban (Perca fluviatilis).

Sursa: elaborată de autori în baza datelor: Date statistice Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”, Uniunii persoanelor juridice Asociația Națională a Piscicultorilor a Republicii Moldova; FAO /FISHSTAT-AQ-NS1.

Cultivarea peștelui în viviere.

Creșterea peștelui de consum în vivierele situate în lacurile de răcire și lacurile de acumulare reprezintă o perspectivă pentru republică, care nu are o zonă maritimă și cu o rezervă limitată de corpuri le naturale interne ca unul din fiind și modul de a utiliza pe deplin biopotențialul al bazinelor acvatice cu distinație complexe. Productivitatea piscicolă în viviere în monocultură în condițiile republicii a constituit de 52–74 kg/m2.

Dezvoltarea acvaculturii în viviere a fost suspendată din motive politice (sistemele de creștere a peștelui în viviere au rămas doar în regeunea Transnistreană)

Acvacultura industrială necesită investiții serioase și actualmente este dezvoltată în regiunea Transnistreană. Obiectivele obișnuite de cultivare intensivă în sisteme cu recirculare a apei includ speciile de sturioni și hibrizi, și anume nisetrul rusesc (Acipenser gueldenstaedtii), morunul (Huso huso), cega (Acipenser ruthenus), păstruga (Acipenser Stellatus) și besterul (obţinut din încrucişarea cegii cu morunul), care sunt cultivate în principal pentru producția de caviar alimentar. Somn african (Clarias gariepinus) a fost introdus în Moldova, de asemenea, pentru cultivarea industrială în sisteme acvatice recirculare.

Piscicultura organică  este destul de slab dezvoltată. Se efectuează popularea patrțială a lacurilor de acumulare cu material de populat piscicol. Această direcție este una dintre prioritară țile după potențialului de resurse.

Posibilitățile potențiale ale suprafețelor și fondului genetic existent permit a obține în următorii 10-12 ani 25 000 de tone de pește autohton, ceea ce reprezintă 50 la sută din valoarea întregii producţii de pește consumate. Pentru acest volum sunt necesare 2000- 2200 de tone de material de populat piscicol

- Consumul și vînzările de pești

Traditia consumului de peste se continua de-a lungul veacurilor. În Moldova se crease, înca din vremea lui Stefan cel Mare, un sistem bine dezvoltat de iazuri, care producea pește pentru consum.

Începînd cu anul 2013 importurile şi comerţul intracomunitar cu peşte şi produse din ele au înregistrat un regres: de la 28698 tone (a.2013) pînă la 22321 tone (a.2015) și 26436 tone (a.2017). În legătură că prețurile producţiei piscicole de import se măresc, consumul ei în republică din anul 2013 pînă în prezent sa micșorat de la 8,06 kg pînă la 7,4 kg pe cap de locuitor. Consumul producției piscicole autohtone în ultimii 10 ani (2008-2017) a crescut de la 2,2 pînă la 3,4 kg pe cap de locuitor (Fig.2).

Aproximativ 2/3 din consumul de pește din Republica Moldova este importat care constituie în mare parte cu produse din resurse maritime. Avînd în vedere că consumul per cap 10,8 kg per cap locuitor de produse din import, rata securității alimentare fiind de este 31,5%.

Vînzările de pește comercial produs în țara sunt sezoniere și se efectuează atît angro cît și cu amănuntul. În Moldova nu există piețe specializate pentru comercializarea peștelui și produselor pescărești. În aceste scopuri, în orașe și raioane, sunt organizate secții specializate în cadrul pieților agricole. Există și magazine de pește și fructe de mare ("Pește", "Ocean Fish", "Telemar").

Vînzarea peștelui si a produselor acvatice constituie o sursă importantă de venituri pentru familii din spațiul rural.

Procesarea peștelui este slab dezvoltată și în majoritatea cazurilor, se extinde la peștele importat sub formă de afumare, sărare, uscare. Peștele local este supus prelucrării primare, respectiv: decapitarea, eviscerarea, filetarea, tocarea, congelarea sau se comercializează sub forma de vii sau refrigerate.

Consumul peștelui și produselor din ele

Influența anumitor factori asupra producției și consumului de pește:

Populația totală din republică este în scădere, ceea ce poate duce la un consum redus de pește;

Veniturile și capacitatea de cumpărare a populației în ultimii zece ani au crescut, ceea ce, împreună cu popularitatea tradițională a consumului produselor piscicole în țară, dă o cerere constantă ridicată pentru pești;

Urbanizarea afectează, de asemenea, pe obiceiurile consumatorilor (de la specii mai ieftine și mai tradiționale la cele noi, exotice și mai scumpe, de la pește viu la alimente prelucrate).

În scopul asigurararii securității alimentare prin majorarea volumului de producție este necesar de a fi elaborat și implementat Sistemul de protecție a peștilor – un document normativ-tehnologic, care prezintă un complex de măsuri privind îmbunătățirea condițiilor acvatice pentru creșterea și iernarea peștelui, profilaxia și utilazarea materialului de populat cu rezistența genetică, ce va permite sporirea productivității piscicole și obținerea alimentelor sănătoase.

Pentru a respecta standardele de siguranța alimentară intreaga administrație din sectorul agroalimentar din Republica Moldova inclusiv si MADRM, care este liderul acestei administrații, trebuie sa elaboreze o strategie de susținere a sectorului agroalimentar si un cadru a sub-sectorului de acvacultura.

  - Organizarea producerii nutrețurilor combinate

Experiența anilor trecuți arată că cea mai mare cantitate de pește de consum produs în Moldova a fost obținută printr-o metodă de cultivare intensivă, costurile principale la care se alcătui nutrețuri. Dar, în ciuda faptului că furajele sunt destul de costisitoare în condițiile economice actuale din țară, producătorii se concentrează din nou pe obiectul tradițional de piscicultură - crapul, care are prețul de vânzare și cererea consumatorilor pentru care este mai mare, decît pentru peștii fitofagi, necesitînd costuri mai mici.

Pentru obținerea producției piscicole în țară în volum de 25000 tone este necesar de crescut 2000-2200 tone materialului de populat (puiet de o vară; pește de un an). Coeficientul conversiei a hranei pentru puietul de o vară de crap (nutrețurile combinate cu proteina nu mai puțin de 23-25%) constituie 4,7. Pentru creșterea 2000 tone – cantitatea necesară a nutrețurilor conbinate va constitui - 5900 tone (în calcul de 50% de crap în policultură cu pești fitofagi). Pentru obținerea volumului susnumit al peștelui de consum (de două- și trei veri) - cantitatea necesară a nutrețurilor combinate va constitui – 70000 tone/ anual.

Pentru menținerea materialului de prăsilă (coeficientul conversiei a hranei de la  6 pînă la 9 unități) va constitui – 300 tone; pentru profilaxia și tratamentul bolilor de pești este necesar de furajele combinate specializate – 3800 tone/anual.

La calcularea cerințelor privind hrănirea peștelui ar trebui să fie luate în considerare și tempoul de creștere datorată bazei furagere naturale.

În acest sens, este necesar să se efectueze raionarea acvaclimatică a bazinelor acvatice pe teritoriul Republicii Moldova după zone de piscicultură de heleşteie; determinarea nivelului productivității piscicole naturale pentru fiecare zonă.

Necesităţile interne ale nutrețurilor combinate va constitui 80000 tone/anual, ce trebuie de planificat inițierea unei unități de procesare a nutrețurilor combinate, conform recepturilor speciale pentru pești, inclusiv și pentru profilaxia și tratamentul bolilor.

  - Conservarea, ameliorarea și gestionarea fondului genetic piscicol

- Selecția și reproducerea

O particularitate importantă pentru dezvoltarea sectorului  este activitatea de selecție și reproducție.

Creșterea volumului producției piscicole se datorează populării bazinelor acvatice cu material de populat înalt calitativ și cu dezvoltarea fondului genetic național.

În cadrul Centrului pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” au fost create, aprobate şi brevetate unicile în Moldova patru rase de crap autohton:

•	Crap de Telenești cu solzi;

•	Crap de Telenești cu solzi în ramă;

•	Crap de Cubolta cu Solzi;

•	Crap de Mândîc cu Solzi dispersaţi,

caracterizați prin productivitatea înaltă, cu o capacitate bună de a căuta hrană și de a se alimenta activ la temperaturi comparativ joase ale apei, cu rezistenţă mărită la bolile infecţioase, care depășesc standardele existente: productivitatea piscicolă de pește de consum – cu 15-26%, prolificitatea lucrativă a femelelor – cu 46%, supravieţuirea larvelor de trei zile per femelă – cu 30-44%.

În ciprinicultura pentru prima dată în Moldova a fost elaborat și realizat Programul de sporire a rezistenţei crapilor la bolile infecţioase prin utilizarea metodelor genetice de profi laxie a bolilor (1982–2000).

Patru rase create în Moldova:

- Crap de Telenești cu solzi,

- Crap de Telenești cu solzi în ramă și

- Crap de Cubolta cu Solzi au fost incluse în Catalogue of Carp Breeds

(CyprinusCarpio L.) of the Countries of Central and Eastern Europe(Catalogul Raselor de Carp (Cyprinus Carpio L.) din țările Europei Centrale și de Est.

- Crap de Mândac cu Solzi dispersaţi cu rezistența sporită la temperaturi joase a fost evaluat de către selecționerii-experți internaționali (Belarus,Ucraina, Polonia și Ungaria) ca o realizare de selecţie în status de rasă înalt-productivă, ce se caracterizează printr-o capacity-ate bună de a căuta hrană și de a se alimenta activ la temperaturi comparativ joase ale apei, care depășește Standardele existente: după productivitatea piscicolă de pește de consum– cu 14%, supravieţuirea larvelor de trei zile per femelă – cu 32-40%. Este un crap cu învelișul corpului avînd solzi puţini, un volum comestibil cu 4-5% mai mare, decît la crapii cu solzi și recomandat pentru cultivare în bazinele acvatice cu condiţii de creștere relativ stricte.

Analiza comparativă a caracteristicilor reproductive ale raselor de crapi din ţările europene și din CSI a arătat că rasele autohtone nu cedează celor mai productive rase, fapt care necesită condiționează dezvoltarea în continuare a fondului genetic piscicol al țării.

| Analiza comparativă a caracteristicilor reproductive ale raselor de crapi din ţările Europene și din CSI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasa Indicii | Crap de Teleneşti cu Solzi (Moldova) | Crap de Teleneşti cu Solzi în ramă (Moldova) | Crap de Cubolta cu Solzi (Moldova) | Ucrainschii cu Solzi (Ucraina) | Anghelinschii cu Solzi (Rusia) | Izobelinschii (Belarusi) | Linia poloneză de crap 3 | Crap Bikal de oglindă (Ungaria) |
| Greutatea medie a femelelor, g | 6400 | 6300 | 5800 | 5000-5800 | 4000-6000 | 3800-7000 | 6500 | 8800 |
| Prolificitatea lucrativă, mii buc. | 920 | 890 | 720 | 880-890 | 650-700 | 400-700 | 520* | - |
| Prolificitatea relativă, mii buc./kg | 144 | 141 | 124 | 140-150 | 158 | 150 | 70-80 | - |
| Fecundarea icrelor, % | 95,0 | 94,0 | 93,0 | 90-92 | 85-90 | 80-95 | - | 94 |
| Supravieţuirea larvelor de trei zile, mii buc. | 520 | 520 | 410 | 480-500 | 280-300 | 100-250 | - | 358,7 |

Sursa: Catalogue of Carp Breeds (Cyprinus Carpio.L) of the Countries of Central and Eastern Europe (2008); Date statistice Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

În prezent sunt create loturile de reproducători ai noilor generaţii ale raselor de crap cu o structură actualizată, eterogenitate înaltă și diversitate genetică, elaborată și implementată tehnologia exploatării lor. Cota parte a crapilor, obținuți de la reproducătorii de rase, constituie 95% din volumul producerii crapului în republică.

Au fost create liniile noi de pești fitofagi: sînger; novac; cosaș din generațiile (V-VI) de selecția; populațiile de heleșteu ai somnului european din generația a III de selecție din populația de heleșteu; loturile domestice de știucă, șalău etc. (tabl.8).

Tabelul 8

| Fondul genetic piscicol autohton |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea rasei/speciei | Realizări de selecție autohtone, numărul | Loturi de reproducători/ efectivul, buc. | Loturi de remonți/ efectivul, buc. |
| Rase |  |  |  |
| Crap de Teleneşti cu solzi | 4 | 5/1200 | 6/13600 |
| Crap de Teleneşti cu solzi în ramă |  |  |  |
| Crap de Cubolta cu solzi |  |  |  |
| Crap de Mîndîc cu solzi dispersați |  |  |  |
| Linii autohtone |  |  |  |
| Sînger | 2 | 6/1000 | 6 (7000) |
| Novac | 2 | 6/600 | 6 (3000) |
| Cosaș | 2 | 6/300 | 5 (1000) |
| Crap | 2 | 2/200 | 1/ 200 |
| Loturile domestice (populațiile de heleșteu) |  |  |  |
| Somn european | 1 | 3/ 200 | 3/600 |
| Șalău | 1 | 3/600 | 3/1000 |
| Știucă | 1 | 1/100 | 1/200 |
| Hibrizi interrasiali |  |  |  |
| Hibrizi/ larve, mln.buc | 9/10,0 |  |  |

Pentru sporirea productivităţii heleșteelor de creștere și de îngrășare a fost evaluată capacitatea combinatorică a raselor de crap create și obținuți nouă crossuri interrasiale. Excesul după productivitatea piscicolă a hibrizilor a fost de 150-214 kg/ha. Crearea crossurilor care manifestă efect heterozis în prima generație (F1), conform indicilor piscicoli, este o rezervă de sporire a producerii de peşte de heleşteu.

Rasele și liniile noi create asigură complet în prezent necisitățile republicii cu material de populat piscicol, ce permit mărirea cantității peștelui de consum și exluderea riscului transmiterii bolilor prin material de import.

În condițiile activității, multe ferme piscicole mici și mijlocii, care au în folosința unui sau două heleșteie mici, a fost introdusă structura în două niveluri de organizare a lucrărilor de selecție și reproducție (ferme de prăsilă – ferme piscicole de producere), justificată din punct de vedere economic, deoarece costurile de achiziție a larvelor sunt nesemnificative în comparație cu costurile necesare pentru menținerea materialului de prăsilă, cresterea reproducătorilor și organizarea reproducerii în masă.

În present, sunt atestate în categoria de prăsilă doar o gospodărie piscicolă, în rest nu se încadrează cerințelor regulamentului de atestare din lipsă resurselor financiare însă comercializează puiet piscicol neconform, necontrolabil, care formează impedimente pentru dezvoltarea și menținerea fondului genetic piscicol.

- Previnirea riscurilor pierderii fondului genetic autohton și activitățile de dezvoltare instituțională

Creșterea volumului producției piscicole se datorează populării bazinelor acvatice cu material de populat înalt calitativ și cu dezvoltarea fondului genetic național.

În piscicultura de prăsilă din țară să utilizează strategia de îmbunătățire a resurselor genetice piscicole pe termen lung - prin metoda de selecție și pe termen scurt – prin hibridizare.

Hibrizi industriali, recomandați de către cercetătorii din domeniu, care permite utilizarea efectului heterozis (15-30% de produsele adiționale) sunt aplicați pe scară largă în piscicultura comercială. Acest lucru reduce sinecostul peștilor de consum.

În condițiile activității, multe ferme piscicole mici și mijlocii, care au în folosința unu sau două heleșteie mici, a fost introdusă structura în două niveluri de organizare a lucrărilor de selecție și reproducție (ferme de prăsilă – ferme piscicole de producere), justificată din punct de vedere economic, deoarece costurile de achiziție a larvelor sunt nesemnificative în comparație cu costurile necesare pentru menținerea materialului de prăsilă, cresterea reproducătorilor și organizarea reproducerii în masă.

Pentru prevenirea riscurilor pierderii (genetice și din motivele înrăutățirii condițiilor de menținere, inclusiv ihtiopatologice) a fondului genetic piscicol este necesar:

- Crearea unei bănci de colecții vii de pești, inclusiv specii rare și pe cale de dispariție/ fermei de colecții vii a resurselor genetice piscicole, inclusiv: pepiniera piscicolă și incubator, unde vor fi concentrate rase aprobate, liniile create, precum și speciile de pești rare și pericletate,  pentru reproducerea materialului de selecție, materialul de populat piscicol, ce va permite de a mări volumul de producere al peștelui de consum; reproducerea speciilor rare și periclitate în condiții artificiale și restabilirea populațiilor naturale, efectuarea repopulării compensatorie.

- Sprijinul guvernamental prin:

a) -subvenționarea fermelor de prăsilă piscicole pentru cultivarea și menținerea materialului de prăsilă: achiziționarea nutrețurilor combinate, preparatelor pentru profilaxie și tratamentul peștilor și echipamentul necesar; b) -subvenționarea producătoriiilor de pește de consum pentru achiziționarea materialului de populat piscicol de calitate înaltă în fermele de prăsilă;

c) - monitoringul importului și exportului materialului de prăsilă;

- Utilizarea durabilă a raselor aprobate;

- Formarea bazei informaționale de date asupra resursele genetice acvatice ce va permite înregistrarea sistematică, analiza și monitorizarea rezultatelor controlului oficial a bonitării și corespunderii cerințelor materialului de prăsilă / standardelor rasei de pește.

- Ameliorarea gradului de conștientizare și competență a producătorilor de pește cu privire la beneficiile potențiale ale programelor de selecție și punerea lor în aplicare; promovarea realizărilor de selecție și rolul a lor în conservarea și restabilirea resurselor genetice piscicole.

În cazul de dispariție a fondului genetic piscicol și importul materialului de populat piscicol vor crește riscurile şi vulnerabilităţii ihtiopatologice. Aceste riscuri şi vulnerabilităţi sunt amplificate şi de lipsa specialiştilor în ihtiopatologie, capabili nu doar să constate mortalităţi, ci şi să actioneze profilactic prin tratamente specifice, în acord cu legislaţia europeană.

- Educaţie, formare şi cercetare.

Uniunea Europeană doreşte să dea un nou impuls producţiei acvaculturii europene durabile, „UE trebuie să promoveze o acvacultură sustenabilă, competitivă şi diversificată, sprijinită de cercetarea şi tehnologia de ultimă oră şi capabilă să depăşească problemele de acces şi barierele administrative”.

Acvacultura în apele dulci din Moldova este o direcţie de regenerare a ramurii agricole, în dezvoltare a cărei un rol important urmează să-l joace realizările ştiinţifice în domeniu.

Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” este unica instituție de cercetare din Republica Moldova, care efectuează activități de cercetare-dezvoltare în scopul gestionării eficiente a resurselor acvatice, inclusiv studierea situaţiei ihtiopatologice în heleştee şi factorii provocatori, care produc boli şi pagube. Ameliorarea metodelor și elaborarea recomandărilor de optimizare a stării epizootice și este o instituție de cercetare de profil unică, care efectuează completarea și dezvoltarea fondului genetic piscicol, crearea și implementarea raselor noi în producere.

Instituția specializată în domeniul cercetărilor ihtiologice, hidrobiologice și ecologice în bazinele acvatice naturale este Institutul de Zoologie (laboratorul hidrobiologie și ecologie; laboratorul ihtiologie și acvacultură).

Cercetările curente se axează pe:

- ameliorarea, conservarea și gestionarea resurselor genetice acvatice;

- perfecționarea raselor, liniilor și crossurilor existente;

- crearea loturilor de reproducători domestice pentru cultivarea în condițiile de heleștee;

- valorificarea și testarea unor noi obiecte de acvacultură (pește, crustacee, moluște);

- elaborarea și adaptarea tehnologiilor moderne;

- monitorizarea stocurilor de specii economic valoroși, rare și pereclitate;

- îmbunătățirea potențialului biproductiv al corpurilor de apă;

- elaborarea metodelor biologice de combatere a vegetație acvatice în exces în bazinele acvatice și unui sistem de protecție a peștilor, inclusiv utilizarea metodelor inofensive de profilaxie și tratament;

- dezvoltarea direcţiei prioritare noi – acvacultura sturionilor: crearea populaţiilor de peşti polyodon spatula, bester şi cegă.

Resursele umane implicate în cercetare şi experienţa cercetătorilor reprezintă un mare avantaj care pînă în prezent a fost insuficient valorificat.

Actualmente, nici o instituție de învățămînt nu pregătește cadre de profil (piscicultori, selecționeri în piscicultură, ihtiopatologici).

Pentru sporirea gradului de performanță profesională la nivelul tuturor lucrătorilor din sectorul pescăresc este necesar să fie promovate şcolile profesionale, liceale şi post liceale cu profil de pescuit, acvacultură și ocrotirea mediului.

- ANALIZA SWOT A SECTORULUI PRIN PRISMA COMPETITIVITĂȚII

| Analiza SWOT a sectorului de acvacultura |  |
| --- | --- |
| Puncte tari (Strengths) | Puncte slabe (Weaknesses) |
| - Dinamică de creștere durabilă a volumului și cotei de consum a peștelui autohton înregistrată; - 4220 de bazinele acvatice artificale (51710 ha); - mai mult de 1000 de ferme piscicole, care produc material de populat și pește de consum; - fondul genetic autohton înalt productiv: patru rase de crap aprobate cu rezistența sporită; liniile noi de selecție de pești fitofagi; populațiile de heleșteu de somn european, șalău, știucă; - existența unui centru pentru cercetare specializat în domeniul acvaculturii cu potenţial ştiinţific înalt–calificat (selecționeri, ihtiopatologi și hidrochimici), care realăzează o gamă largă de servicii de consultanță adresate fermierilor; - întroducerea structurii în două niveluri de organizare a lucrărilor de selecție și reproducție (ferme de prăsilă – ferme piscicole de producere), justificată din punct de vedere economic; - traditie in consumul de peste (sarbatori religioase, alte obiceiuri); - experiența în domeniu acumulata din perioda anterioara in implementarea programului de colectare date. | - Lipsa unui cadastru național complet, a unei liste documentate și înregistrate de corpurile de apă, care să includă nu numai caracteriticile hidrotehnice a acestora, ci și date despre biopotențialul lor, indici hidrochimici, productivitatea piscicolă naturală; - lipsa producerii furajelor combinate bine echilibrate pentru pești; - sprijinul financiar guvernamental (subvenții, și politici de creditare) lipsește; - sprijinul financiar pentru organizațiile științifice de profil este insuficient; - echipamente tehnologice şi dotări insuficiente şi învechite în sectorul piscicol; - procesarea peștelui este slab dezvoltată (nișa pentru export); - lipsa informațiilor privind piața peștelui din acvacultura în Moldova; - activarea piscicultorilor în afara cadrului legal - sistemul educativ nedezvoltat și numărul limitat de cadre de profil; - exportul foarte slab dezvoltat |
| Oportunități (Opportunities) | - Amenințări (Threats) |
| - inventarierea bazinelor acvatice și hartografia; bonitarea (evaluarea: indicii hidrologi, hidrochimici, biopotențialului) și elaborarea Fundamentărilor piscicol-biologice (FPB) pentru corpurile de apă şi evaluarea fezabilităţii economice a includerii bazinului acvatic în complexul piscicol/irigare și/ sau pentru alte distinații; - raionarea acvaclimatică a bazinelor acvatice după zone de piscicultură de heleştee și studiul nivelului bazei naturale furagere pentru fiecare zone va permit prognozarea și planificarea volumului de pește pentru fiecare corp de apă; - menținerea bazinelor de acumulare a apelor ca resurse hidrologice a apelor pentru sectorul agricol, cît si pentru sectorul piscicol; - creșterea volumului producerii de pește pînă la 25000 tone și cotei producției autohton prin întroducerea în proces de piscicultură a corpurilor de apă neutilizate; majorarea efectivului reproducători de prăsilă - cu 100%; - conservarea și gestionarea fondului genetic de acvacultură: crearea unei bănci de colecții vii de pești, inclusiv specii rare și pe cale de dispariție/ fermei de colecții vii a resurselor genetice piscicole; - stimularea conservării fondului piscicol de prăsilă și utilizării materialului de populat înalt calitativ prin încluderea în sistemul de subvenționare de stat: a) fermelor piscicole de prăsilă; b) fermelor piscicole de producere; - sporirea productivității și diversificarea producției autohtone prin creșterea cotei de specii economic valoroși în policultura de heleșteu tradițională: somn european; știucă, șalău, lin, precum și aplicarea tehnologiilor moderne si promovarea practicării acvaculturii profesioniste. - obținerea valorii adăugate prin procesarea de peste; logistica si comertul cu produse din acvacultură trebuie sa fie imbunătătit conform necesitatii pietei nationale si internationale; - crearea fermelor piscicole ecologice certificate, elaborarea și implementarea tehnologiilor pentru produsele ecologice de pește (nișa pentru export); - elaborarea politici și împlementarea mecanismului de creditare în domeniul acvaculturii; - consolidarea capacităților de cercetare și inovare a sectorului prin susținerea organizațiilor de cercetare-dezvoltare în vederea ameliorării fondului genetic și optimizării condițiilor de creștere de pești; modernizarea laboratoarelor (hidrochimice și ihtiopatologice, biochimice); - inițierea organizării producerii nutrețurilor combinate bine echilibrate pentru pești; - dezvoltarea serviciilor de consultanță și școlarizare în acvacultură; - controlul de stat mai eficient. | - Inventarierea, bonitarea și elaborarea Fundamentărilor piscicol-biologice (FPB) pentru corpurile de apă, precum și reabilitarea bazinelor de acumulare a apelor nu poate fi finanțată doar de sectorul de acvacultura; - consolidarea sectorului de acvacultura poate avea succes doar in contextul unor actiuni integrate si holistice; - lipsa sprijinului financiar de stat pentru crearea unei bănci de colecții vii de pești, inclusiv specii rare și pe cale de dispariție/ fermei de colecții vii a resurselor genetice piscicole, ce va duce la pierderile (genetice și din motivele înrăutățirii condițiilor de menținere, inclusiv ihtiopatologice) a fondului genetic piscicol; - concurența neloială din partea țărilor vecine (import ilegal și legal de pești de apă dulce); - procesele demografice ce duc la scăderea volumului de consum - riscul valutar la importul echipamentului solicitat prin subvenționare. |

II CONCLUZII GENERALE

- Dinamica de creștere durabilă a volumului și cotei de consum a peștelui autohton înregistrată indică faptul că sectorul de acvacultură are un potențial semnificativ de dezvoltare în continuare și de mărire cantițății și de îmbunătățire a calității producției piscicole obținute în Moldova.

- Consolidarea sectorului de acvacultura poate avea succes doar in contextul unor actiuni integrate si holistice;

- Asigurarea alimentară în cadrul domeniului trebuie să fie axată pe dezvoltarea principalelor componente acvaculturii, inclusiv: sporirea productivității și diversificarea producției autohtone; conservarea și gestionarea fondului genetic; întroducerea în proces de piscicultură corpurile de apă neutilizate; aplicarea tehnologiilor moderne si promovarea practicării acvaculturii profesioniste; organizărea producerii nutrețurilor combinate bine echilibrate pentru pești;

- Sporirea capacitățiolor de export a producției cu valoare adăugată prin fortificarea și impulsionarea creării fermelor piscicole ecologice și dezvoltării segmentului de procesare.

III OBIECTIVELE GENERALE ȘI OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI

- Obiectivele generale

- Asigurarea securității alimentare a țării și majorarea cotei producției autohtone prin mărirea volumului producerii peștelui pînă la 25000 tone, creșterea competitivitații si performanței sectorului, contribuției la PIB și venitului populației.

- Consolidarea principalelor miijloace de producție, cum ar fi resursele de apa, si  recuperarea funcțiilor complexe a sectoarelor de agricultura, piscicultura si mediu.

- Cresterea competitivității si perfomanței sectorului de acvacultură din Republica Moldova, contribuției la PIB și venitului populației.

- Obiectivele specifice privind dezvoltarea sectorului acvacultura întru atingerea obiectivelor generale:

- Menținerea bazinelor acvatice ca resurse hidrologice a apelor pentru sectorul agricol, cît si pentru sectorul piscicol datorită

a) impactului complex asupra nivelurilor regionale ale apelor subterane

b) ca fiind o sursa de bază a producerii produselor alimentare sanatoase

- Conservarea și gestionarea fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile.

- Creșterea volumului și cotei producției autohtone prin întroducerea în proces de piscicultură a corpurilor de apă neutilizate.

- Sporirea productivității și deversificarea produselor, aplicarea tehnologiilor    moderne si promovarea practicării acvaculturii profesioniste.

- Impulsionarea cererii de consum prin conformitatea calității peștelui autohton la cerințele pieţei, ale prelucrării și comercializării și sporirea capacităților de export a producției cu valoare adăugată înaltă.

- Stimularea practicării acvaculturii de ape dulci prin consolidarea capacităților piscicultorilor și creșterii numărului specialiștilor tineri în sector.

- Schimb de experiență si colaborarea cu Romania, Ucraina. Continuarea cooperării în domeniul reglementării pescuitului și utilizarea durabilă a resurselor biologice acvatice ale râurilor Prut si Nistru.

IV ACŢIUNILE CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE PENTRU

REALIZAREA OBIECTIVELOR

In urma analizei sectoriale efectuate potate subliniați următoarele modalități care duc la atingerea obiectivelor:

1.	Dezvoltarea durabilă a acvaculturii ar trebui să urmărească două obiective - conservarea apei ca resursă hidrologică pentru agricultură (apele subterane naționale) și pentru acvacultură (securitatea alimentară, biodiversitatea, landșaftul, clima).

1.	Menținerea bazinelor acvatice ca resursele hidrologice a apelor pentru sectorul agricol, cît si pentru sectorul piscicol datorita a) impactului complex asupra nivelurilor regionale ale apelor subterane si b) ca fiind o sursa de baza producerii a produselor alimentare sanatoase.

În scopul gestionării eficiente a resurselor de apă, precum și pentru evaluarea fezabilității și folosinței bazinelor acvatice pentru irigare este necesar să se efectuieze:

1.1. Inventarierea bazinelor acvatice și hartografia; bonitarea (evaluarea indicii hidrologi, hidrochimici, biopotențialului) și elaborarea Fundamentărilor piscicol-biologice (FPB) pentru corpurile de apă în zonele piscicole ale Moldovei şi evaluarea fezabilităţii economice a includerii bazinului acvatic în complexul piscicol/irigare și/ sau pentru alte distinații.

1.2. Raionarea acvaclimatică a bazinelor acvatice pe teritoriul Republicii Moldova după zone de piscicultură de heleşteie și studiul nivelului bazei naturale furagere pentru fiecare  zone va permit prognozarea și planificarea cantității de pește în corp de apă.

1.3. Modificarea actelor normativ privind drepturile și angajamentele utilizatorilor bazinelor de apă și propunerea unor acțiuni corective în cadrul de reglementare.

1.4.  	Organizarea unei conferințe cu mediu de afaceri de domeniu, cu tematica „Obectivele sectorului Piscicol, concluzii și recomandări pentru dezvoltarea sectorului”.

Discutarea constatărilor, concluziilor și recomandărilor acestui studiu cu părțile interesate și cu o audiență largă într-o conferință, la care se vor  conveni pașii următori.

2. 	Conservarea și gestionarea fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile.

2.1. Majorarea efectivului reproducătorilor de  prăsilă:

a)	rase de crap autohtone – Crap de Telenești cu solzi; Crap de Telenești cu solzi în ramă cu rezistența mărită la bolile infecțioase; Crap de Cubolta cu solzi; crap de Mîndăc cu solzi dispersați;

b)	liniile slecționate de pești fitofagi a generațiilor VI-V: sănger, novac, cosaș; și menținerea lor în „puritate” pentru producerea materialului de populat piscicol înalt calitativ

2.2. Crearea unei bănci de colecții vii de pești, inclusiv specii rare și pe cale de dispariție, a fermei de colecții vii a resurselor genetice piscicole, inclusiv: pepiniera piscicolă și incubator, unde vor fi concentrate rase aprobate, liniile create, precum și speciile de pești rare și periclitate, pentru reproducerea și creșterea materialului de selecție, materialuli de populat piscicol, speciilor rare și periclitate în condiții artificiale și restabilirea populațiilor naturale.

2.3. Modificarea actelor normative: încluderea în sistemul de subvenționare de stat a fermelor de prăsilă piscicole pentru cultivarea și menținerea materialului de prăsilă: achiziționarea nutrețurilor combinate, preparatelor pentru profilaxie și tratamentul peștilor; echipamentului necesar.

2.Asigurarea securității alimentare prin creșterea volumului de producţia piscicolă pînă la 25000 tone (să furnizeze piața internă a țării cu produsele piscicole autohtone, reducînd cota de import și economisind valuta) și elaborarea sistemului de protecţie a peştilor.

Consolidarea capacităților de cercetare și inovare a sectorului acvaculturii prin susținerea Instituțiilor de cercetare-dezvoltare sau private în vederea dezvoltării de noi linii de înaltă productivitate.

2.4. Asigurarea lucrărilor de selecție și ameliorare, calităților productive a peștilor de prăsilă în ordinul stabilit de fondul genetic de obiecte noi și să le utilizeze în conformitate cu reglementările în vigoare, completarea fondului genetic cu noi obiecte piscicole și utilizarea lor în corespundere cu actele normative.

2.5. Ameliorarea gradului de conștientizare și competență a producătorilor de pește cu privire la beneficiile potențiale ale programelor de selecție și punerea lor în aplicare; promovarea realizărilor de selecție și rolul lor în conservarea și restabilirea resurselor genetice piscicole.  ?

3. Creșterea volumului și cotei producției autohtone prin întroducerea în proces de piscicultură a corpurilor de apă neutilizate.

3.	Unul dintre cel mai important component, care asigură dezvoltarea acvaculturii sustenabile și competitive, este fondul genetic. Conservarea și gestionarea  resurselor genetice ar trebui să includă următoarele soluții:

a)	prevenirea riscurilor de pierdere a materialului de prăsilă din Moldova;

b)	sprijinul guvernamental prin: subvenționarea fermelor de prăsilă piscicole pentru cultivarea și menținerea materialului de prăsilă (achiziționarea nutrețurilor combinate, preparatelor pentru profilaxie și tratamentul peștilor și echipamentul necesar);

subvenționarea fermelor piscicole de producere a peștelui de consum (achiziționarea materialului de populat piscicol de calitate înaltă în fermele de prăsilă, furajelor, îngrășămintelor, medicamentelor);

autorizarea și certificarea fermelor de reproducție a peștilor și testarea realizărilor de selecție, cu participarea obligatorie a cercetătorilor științifici a organizațiilor științifice de profil etc.

3.1. Restabilirea și reîntroducerea în sectorul de acvacultură pepinierile:

a)	pepiniera din rl. Cahul, Crihana Veche (1260 ha);

b)	pepiniera Medeleni, rl. Ungheni (60 ha);

c)	pepiniera s.Oxentea, rl. Dubăsari (140 ha);

d)	pepiniera s. Drochia, rl. Drochia (106 ha)

3.2. Valorificarea și întroducerea în proces de piscicultură a corpurilor de apă neutilizate.

4. Sporirea productivității și deversificarea produselor, aplicarea tehnologiilor moderne si promovarea practicării acvaculturii profesioniste.

4.	Se recomandă să se creeze unei bănci de colecții vii de pești, inclusiv specii rare și pe cale de dispariție, fermei de colecții vii a resurselor genetice piscicole.

4.1. Modificarea actelor normative: încluderea în sistemul de subvenționare de stat producătorii de pești pentru achiziționarea materialului de populat piscicol de calitate înaltă de la fermele de prăsilă; achiziționarea furajelor, îngrășămintelor, medicamentelor pentru prevenirea și tratamentul bolilor de pești, rambursarea cheltuielelor pentru energie, în condițiile prevăzute de celelalte ramuri ale complexului agro-industrial;

4.2. Modernizarea laboratoarelor:

a) pentru aprecierea calităților producției piscicole (cercetările biochimice),

b) prevenirea riscurulor de îmbolnăvire și pierderilor peștilor (monitorizarea hidrochimică și ihtiopatologică în piscicultură);

c) procurarea laboratorului hidrochimic mobil (autolaborator)

4.3. Consolidarea capacităților de cercetare și inovare a sectorului prin susținerea organizațiilor de cercetare-dezvoltare, în vederea dezvoltării liniilor noi de înaltă productivitate, inclusiv noi obiecte domesticate; srtucturii policulturii complecate cu încluderea peștilor economic-valoroși, tehnologiilor moderne, inclusiv și de perfecționare a bazelor biologice ale acvaculturii din heleșteie prin utilizarea peștilor amelioratori.

4.4. Inițierea organizării producerii nutrețurilor combinate bine echilibrate cu recepturi speciale pentru pești: dotarea cu echipament (1 proiect-pilot).

4.5. Valorificarea și împlementarea în acvacultura nițională sisteme acvatice recirculare (2 proiecte pilot).

4.6. Organizarea pisciculturii organice ca unul din factorul managementului resurselor piscicole (4 pilot proiecte). ?

4.7. Promovarea turismului piscicol și sportiv prin organizarea fermelor pentru pescuit în scop recreativ.

5. Impulsionarea cererii de consum prin conformitatea calității peștelui autohton la cerințele pieţei, ale prelucrării și comercializării și sporirea capacitățiolor de export a producției cu valoare adăugată înaltă.

5.	Consolidarea capacităților de cercetare și inovare a sectorului acvaculturii.

5.1. Elaborarea si aprobarea Cerințelor de calitate pentru pește și produsele piscicole.

  - Elaborarea și implementarea Sistemului de protecție a peștilor care va permite sporirea productivității piscicole din contul: îmbunătățirii condițiilor acvatice pentru creșterea peștelui, măririi randamentului obiectelor cultivate, economisirii nutrețurilor combinate cu 25-30%.

  - Subvenționarea investițiilor pentru modernizarea unităților de procesare a peștelui (1 proiect pilot).

  - Implementarea sistemelor de management al calității și siguranței alimentelor în unitățile de procesare și de producere.

  - Subvenționarea investițiilor pentru crearea unui laborator modern de analiză a produselor piscicole cu scopul de a-i ajuta pe piscicultori să îşi valorifice şi să își comercializeze produsele.

  - Crearea unei ferme piscicole ecologice certificate (nișa pentru export) (1 proiect pilot).

  - Promovarea rezultatelor remarcabile în piscicultura prin participarea la expoziții, publicații și alte sisteme de informare.

- Stimularea practicării acvaculturii de ape dulci prin consolidarea capacităților piscicultorilor și creșterii numărului specialiștilor tineri în sector.

6.	În scopul gestionării eficiente a resurselor de apă este necesar de a efectua sistematizarea și raionarea acvaclimatică a bazinelor acvatice în funcție de categorii de creștere a peștelui după zone piscicole.

6.1. Consolidarea capacităților asociației de piscicultori fermieri-piscicultori și cooperării în sector.

Acordarea asistenței tehnice pentru a crește capacitatea acestora de lucru cu membrii, prin promovare și susținere, organizare de seminare și instruiri;

6.2. Sensibilizarea practicării piscicultorii profesioniste în rîndul piscicultorilor și promovarea acesteia și în rândul tinerilor.

Dezvoltarea serviciilor de consultanță și școlarizare a deținătorilor de bazine acvatice și tinerilor interesați de domeniu dat, prin crearea unor centre consultative, pentru creșterea competențelor    în domeniul piscicol;

6.3. Dezvoltarea serviciilor de consultanță și școlarizare în acvacultură.

6.4. Consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ, inclusiv promovarea învățământului professional.

7. Schimb de experiență si colaborarea cu Romania, Ucraina. Continuarea cooperării în domeniul reglementării pescuitului și utilizarea durabilă a resurselor biologice acvatice ale râulilor Prut si Nistru.

7.1.Deplasări lucrative în România și Ucraina. Organizarea meselor rotunde cu experții pe domeniu piscicol.

.Consultarea planului de acțiuni al Guvernului RM/ MADRM și a grupului de lucru și luarea unor măsuri corective în conformitate cu planul sau propunera altor intervenții.

7.2.Determinarea priorităților principale, elaborarea și împlementarea măsurilor privind ocrotirea  resurselor genetice acvatice în cadrul habitatelor naturale:

-prevenirea pierderilor diversității speciilor a resurselor genetice acvatice în ecosistemele acvatice; ?

-prevenirea poluîrii și transformării ecosistemelor acvatice;

-prevenirea introducerilor intenționate și accidentale de specii străine care reprezintă o amenințare pentru resursele genetice acvatice native.

8.Studiul a fezabilității exportului a produselor de acvacultură (crearea fermelor ecologice; dezvoltarea acvaculturii sturionilor).

9.Un rol special ar trebui acordat organizării procesării industriale a peștelui.

10.Ar trebui acordată o atenție deosebită organizării producției de furaje combinate pentru pești, utilizînd produse agricole locale și produsele lor reziduale.

11.Elaborare și modificare unor acte normative și legislative în domeniu.

Trebuie dezvoltate initiative de marketing pentru:

•    a atrage/ pastra consumatorii mai tineri

•   a adauga mai multa valoare in lanțul de comercializare la locul de producere sau la procesare cooperativa

•   a investiga/ începe a exporta produse piscicole din Moldova.

Trebuie de cautat oportunitati de procesare si dezvoltare a produselor din peste potrivite pentru consumul zilnic si conform ceritelor si tendintelor de consum a populatiei mai tinere.

V ETAPELE ŞI TERMENELE DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a Programului este de până în anul 2030, respectiv o perioadă de 10 ani, însă ținând cont de prevederile pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, Planul de acțiuni va fi întocmit pe un termen scurt - de 3 ani, urmând ca după implementarea acestuia să fie elaborat un nou plan, care va asigura o continuitate a îndeplinirii Programului. Astfel, conform rezultatelor scontate, întru realizarea fiecărui obiectiv prognozat anual, instituțiile responsabile le vor detalia pentru atingerea rezultatelor planificate.

VI RESPONSABILII PENTRU IMPLEMENTARE

Pentru implementarea acțiunilor vor fi stabiliți responsabilii în dependență de direcția de activitate. În mare parte, organizațiile non-guvernamentale sunt:

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură

Instituţia Publică „Agenţia de Investiţii”

Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Institutul Științifico Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară

Programe de Asistență Tehnică

Autoritățile Publice Locale

Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ”ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Amiliorarea și Reproducția Animalelor”

Instituții de învățământ profesional tehnic, asociații sectoriale și alte organizații

VII ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR

La elaborarea Planului de acțiuni privind realizarea Programului (anexa nr. 2) s-a ținut cont, în primul rînd, de factorii și tendințele de dezvoltare ale sectorului de acvacultura pe plan mondial, precum și de direcțiile prioritare de dezvoltare și de rezultatele analizei situației actuale în sectorul dat din Republica Moldova.

În acest context, Planul menționat prevede un șir de instrumente și mecanisme care vor permite implementarea și realizarea prezentului Program.

Finanțarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni, poate fi efectuată din granturi, asistență financiară din partea partenerilor de dezvoltare, investiții, bugetul de stat, în limitele bugetelor instituțiilor implicate în realizarea prezentului Program, bugetele autorităților publice locale, precum și din sursele proprii ale întreprinderilor din domeniu, obținute sub formă de profit sau din activitatea economică.

Tabelul 9

| Costurile de implementare a Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Acvacultura |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Domeniul de dezvoltare | Valoare mil. MDL |  |  |
|  |  | Total pe domeniu | Inclusiv |  |
|  |  |  | bugetul de stat | alte surse |
| 1 | Menținerea bazinelor acvatice ca resursele hidrologice a apelor pentru sectorul agricol, cat si pentru sectorul piscicol datorita a) impactului complex asupra nivelurilor regionale ale apelor subterane si b) ca fiind o sursa de baza producerii a produselor alimentare sanatoase | 3,4 | 3,4 |  |
| 2 | Conservarea și gestionarea fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile | 28,5 | 17,9 | 10,6 |
| 3 | Creșterea volumului și cotei producției autohtone prin întroducerea în proces de piscicultură a corpurilor de apă neutilizate | 160,0 | 80,0 | 80,0 |
| 4 | Sporirea productivității și deversificarea produselor, aplicarea tehnologiilor moderne si promovarea practicării acvaculturii profesioniste | 21,5 | 24,74 21,5 |  |
| 5 | Impulsionarea cererii de consum prin conformitatea calității peștelui autohton la cerințele pieţei, ale prelucrării şi comercializării și sporirea capacitățiolor de export a producției cu valoare adăugată înaltă | 12,5 11,6 | 14,35 11,6 | - |
| 6 | Stimularea practicării acvaculturii de ape dulci prin consolidarea capacităților piscicultorilor și creșterii numărului specialiștilor tineri în sector | 4,0 | 4,0 |  |
| 7 | Schimb de experiență si colaborare cu Romania, Ucraina. Continuarea cooperării în domeniul reglementării pescuitului și utilizarea durabilă a resurselor biologice acvatice ale râulilor Prut si Nistru. | 0,8 | 0,8 |  |
| Total |  | 230,7 229,8 | 139,2 | 90,6 |

- REZULTATE SCONTATE

  - Prognoze si tendinte privind producerea și cosumarea în țară a peștelui comercial autohton

Populaţia stabilă a Republicii Moldova la 01.01.2018 a fost de 3,5 mil. persoane, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017 cu 3,3 mii persoane. Se constată o creştere anuală a populaţiei în mediul urban şi descreştere continuă a populaţiei rurale. Aceste schimbări au fost cauzate, în special, de sporul natural negativ a populaţiei rurale şi structura fluxului migraţiei interne (tabl.10).

Sursa: MOLDOVA ÎN CIFRE Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Tabelul 10

| Date sintetizate privind ocuparea forței de muncă în diferite sectoare agricole ale Republicii Moldova, 2017 |  |
| --- | --- |
| Descrierea | Persoane |
| Numărul total al populației | 3 550852 |
| Populația economic activă1 | 1 197 800 |
| Populația ocupată (activă) în economie2 | 1 163 600 |
| Populația ocupată (activă) în agricultură | 383 400 |
| Angajați în agricultură, vânătoare și servicii anexe | 33 821 |
| Angajați în silvicultura si exploatare forestiera | 3 489 |
| Angajați în piscicultură | 4000* |

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (2017)

Calcule proprii pe baza datelor Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului și mun. Bender.

Au fost elaborate și analizate trei scenarii privind dezvoltarea sectorului acvaculturii în Republica Moldova:

- zero intervenții: în codițiile de creștere peștelui de consum pe suprafața bazinelor acvatice curente – 17500 hectare, utilizînd materialul de populat, obținut de la 1375 reproducătorii (femele) producția piscicolă autohtonă prognozată va constitui către anul 2030 – 13752 tone cu tendința de creștere consumului per persoana pînă la 17,5 kg și mărirea deficitului de pește pînă la valorii de  minus 29489 tone (tabl.11).

Tabelul 11

| Scenariu 1 (zero interventii) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| Prognoza demografica neutra | 2831444 | 2772180 | 2743228 | 2714556 | 2686095 | 2601972 | 2469625 |
| Consumul de pește per persoana,kg | 10,8 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,8 | 17,5 |
| Total consum de pește, tone | 38519 | 38758 | 39145 | 39537 | 39932 | 41142 | 43241 |
| Total productie de pește, tone | 12083 | 12326 | 12449 | 12574 | 12700 | 13084 | 13752 |
| Deficit de pește, tone | -26436 | -26432 | -26696 | -26963 | -27233 | -28058 | -29489 |
| Efectivul reproducătorilor femelelor), mii buc. | 1200,0 | 1212 | 1224 | 1236 | 1249 | 1287 | 1375 |
| Suprafața bazinelor acvatice (pește de consum), ha | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 |

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (2017)

Calcule proprii pe baza datelor Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

- intervenții moderate pentru dublarea volumului producției piscicole și atingerea nivelului consumului de pește per persona a normei biologice catre anul 2030: în codițiile lărgirii suprafețelor ale bazinelor acvatice distinate pentru cultivarea peștelui de consum pînă la 29420 hectare, utilizînd materialul de populat, obținut de la 2500 reproducători (femele) producția piscicolă autohtonă prognozată va constitui către anul 2030 – 25000 tone cu dinamica de mărire a consumului per persoana pînă la 20,2 kg și scăderea deficitului de pește pînă la valorile de minus 24971 tone (tabl.12).

Tabelul 12

| Scenariu 2 (interventii moderate pentru atingerea nivelului de pește per persona a normei biologice către anului 2030) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| Prognoza demografica neutra | 2831444 | 2772180 | 2743228 | 2714556 | 2686095 | 2601972 | 2469625 |
| Consumul de pește per persoana,kg | 10,8 | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 17,2 | 20,2 |
| Total consum de pește, tone | 38519 | 39180 | 40042 | 40923 | 41823 | 44645 | 49971 |
| Total productie de pește, tone | 12083 | 12936 | 13725 | 14563 | 15451 | 18472 | 25000 |
| Deficit de pește, tone | -26436 | -26244 | -26316 | -26360 | -26372 | -26173 | -24971 |
| Efectivul reproducătorilor (femelelor), mii buc. | 1200,0 | 1272 | 1348 | 1429 | 1515 | 1804 | 2500 |
| Suprafața bazinelor acvatice (pește de consum), ha | 17500 | 18268 | 19072 | 19911 | 20787 | 23654 | 29420 |

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (2017)

Calcule proprii pe baza datelor Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

- intervenții pentru atingerea normei biologice a consumului de pește normei biologice si exportul a 12% din productia piscicolă catre 2030): în codițiile lărgirii suprafețelor bazinelor acvatice distinate pentru cultivarea peștelui de consum pînă la 31112 hectare, utilizînd materialul de populat, obținut de la 2800 reproducători (femele), volumul producției piscicole prognozate va atinge 28000 tone către anul 2030, cu dinamica de mărire a consumului per persoana pînă la 20,2 kg și scăderea deficitului de pește pînă la valorile de  minus 21971 tone (tabl.13).

Tabelul 13

| Scenariu 3 (interventii pentru atingerea nivelului consumului de pește a normei biologice si exportul a 12% din productia piscicolă catre 2030) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| Prognoza demografica neutra | 2831444 | 2772180 | 2743228 | 2714556 | 2686095 | 2601972 | 2469625 |
| Consumul de pește per persoana,kg | 10,8 | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 17,2 | 20,2 |
| Total consum de pește, tone | 38519 | 39180 | 40042 | 40923 | 41823 | 44645 | 49971 |
| Total productie de pește, tone | 12083 | 13070 | 13998 | 14992 | 16057 | 19781 | 28000 |
| Deficit de pește, tone | -26436 | -26109 | -26043 | -25930 | -25776 | -24864 | -21971 |
| Efectivul reproducătorilot (femelelor), mii buc. | 1200,0 | 1284 | 1374 | 1470 | 1573 | 1927 | 2800 |
| Suprafața bazinelor acvatice (pește de consum), ha | 17500 | 18200 | 19110 | 20066 | 21069 | 24390 | 31112 |

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (2017)

Calcule proprii pe baza datelor Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

Trebuie de menționat faptul că substituirea completă a importurilor în țară nu este reală, deoarece există preferințe pentru peștii marini și fructele de mare ale unei părți a populației.

  - Prognoze si tendinte privind producerea materialului de populat piscicol

După scenariu nr.1 a fost calculată cantitatea produsă a materialului de populat (pește de un an) din exploatarea reproducătorilor de prăsilă de pește în condițiile de zero interventii; volumul prognozat va atinge 1081 tone către anul 2025 și 1155 tone către anul 2030, cu costul total al producției obținute – 37,82 mln.lei și 40,43 mln.lei, respectiv. În cazul pierderilor materialului de prăsilă autohton acest volum trebuie să fie achiziţionat în străinătate (tabl.14).

Tabelul 14

| Scenariu nr.1 (zero interventii) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| Majorarea efectivului reproducătorilor (total), buc. | 3300 | 3300 | 3060 | 1236 | 1249 | 3216 | 3438 |
| Costul unui reproducători de prăsilă, lei | 1500 | 1500 | 1500 | 3091 | 3122 | 1500 | 1500 |
| Costul reproducători de prăsilă, mln.lei | 4,95 | 4,95 | 4,59 | 1500 | 1500 | 4,82 | 5,16 |
| Cantitatea produsă a materialului de populat (pește de un an), tone | 1008 | 1018 | 1028 | 4,64 | 4,68 | 1081 | 1155 |
| Venitul, miln. lei | 35,28 | 35,63 | 35,99 | 1039 | 1049 | 37,82 | 40,43 |
| Cheltuieli, mln.lei | 30,24 | 30,54 | 30,85 | 36,35 | 36,71 | 32,42 | 34,65 |
| Profitul, mln.lei | 5,04 | 5,09 | 5,14 | 31,16 | 31,47 | 5,40 | 5,78 |

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

Calculile estimate după scenariu nr.2 presupun atingerea volumului materialului de populat piscicol pînă la 1516 tone către anul 2025 și 2100 tone către anul 2030, cu costul total al producției obținute – 53,05 mln.lei și 73,50 mln.lei, respectiv (tabl.15).

Tabelul 15

| Scenariu nr.2 (interventii moderate pentru atingerea volumului materialului de populat piscicol pînă la 2100 tone) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| Majorarea efectivului reproducătorilor (total), buc. | 3300 | 3300 | 3371 | 1429 | 1515 | 4511 | 6250 |
| Costul unui reproducători de prăsilă, lei | 1500 | 1500 | 1500 | 3573 | 3787 | 1500 | 1500 |
| Costul reproducători de prăsilă, mln.lei | 4,95 | 4,95 | 5,06 | 1500 | 1500 | 6,77 | 9,38 |
| Cantitatea produsă a materialului de populat (pește de un an), tone | 1008 | 1068 | 1133 | 5,36 | 5,68 | 1516 | 2100 |
| Venitul, miln. lei | 35,28 | 37,40 | 39,64 | 1201 | 1273 | 53,05 | 73,50 |
| Cheltuieli, mln.lei | 30,24 | 32,05 | 33,98 | 42,02 | 44,54 | 45,47 | 63,00 |
| Profitul, mln.lei | 5,04 | 5,34 | 5,66 | 36,02 | 38,18 | 7,58 | 10,50 |

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

Cantitatea prognozată (scenariu nr.3) a volumului materialului de populat piscicol crescut în anul 2025 va constitui 1619 tone; în anul 2030 – 2352 tone, cu costul total al producției obținute – 56,62 mln.lei și 82,32 mln.lei, respectiv (tabl.16)

Tabelul 16

| Scenariu nr.3 (interventii moderate pentru atingerea volumului materialului de populat piscicol pînă la 2352 tone) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| Majorarea efectivului reproducătorilor (total), buc. | 3300 | 3300 | 3435 | 1470 | 1573 | 4817 | 7000 |
| Costul unui reproducători de prăsilă, lei | 1500 | 1500 | 1500 | 3675 | 3932 | 1500 | 1500 |
| Costul reproducători de prăsilă, mln.lei | 4,95 | 4,95 | 5,15 | 1500 | 1500 | 7,23 | 10,50 |
| Cantitatea produsă a materialului de populat (pește de un an), tone | 1008 | 1079 | 1154 | 5,51 | 5,90 | 1619 | 2352 |
| Venitul, miln. lei | 35,28 | 37,75 | 40,39 | 1235 | 1321 | 56,65 | 82,32 |
| Cheltuieli, mln.lei | 30,24 | 32,36 | 34,62 | 43,22 | 46,24 | 48,56 | 70,56 |
| Profitul, mln.lei | 5,04 | 5,39 | 5,77 | 37,05 | 39,64 | 8,09 | 11,76 |

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

  - Calculele estimate a profiturilor piedute de către ferme de prăsilă

A fost calculat, că pentru menținerea reproducătorilor de prăsilă și creșterea grupurilor de remonți de diferite vîrste (comletarea loturilor de selecție) în cantitatea de 3216 buc. (a.2025) suprafața de heleștee necesară va constitui 321,6 hectare. Venitul din suprafața această, utilizată pentru cultivarea peștelui de consum cu 4,25 mln.lei va fi mai mare, decît din exploatarea loturilor de reproducători și obținerea materialului de populat de a lor; în anul 2030 – cu 4,53 mln.lei, corespunzător (tabl.17).

Tabelul 17

| Scenariu nr.1 (zero interventii) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| Majorarea efectivului reproducătorilor total, buc. | 3300 | 3060 | 3091 | 3122 | 3216 | 3438 |
| Suprafața heleşteelor pentru menținerea reproducătorilor (1 ha * 100 buc.), ha | 33,0 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 32,2 | 34,4 |
| Suprafața heleșteelor pentru creșterea grupelor de selecție, ha | 330,0 | 306,0 | 309,1 | 312,2 | 321,6 | 343,8 |
| Venitul estimat din această suprafața, utilizată pentru cultivarea peștelui de consum, mln.lei | 22,28 | 20,66 | 20,86 | 21,07 | 21,71 | 23,20 |
| Sinecostul peștelui de consum, mln.lei | 12,38 | 11,48 | 11,59 | 11,71 | 12,06 | 12,89 |
| Profitul din realizarea peștelui de consum, mln.lei | 9,90 | 9,18 | 9,27 | 9,37 | 9,65 | 10,31 |
| Profitul din realizarea materialului de populat | 5,09 | 5,14 | 5,19 | 5,24 | 5,40 | 5,78 |
| Deficit (profituri pierdute), mln.lei | -4,81 | -4,04 | -4,08 | -4,13 | -4,25 | -4,53 |

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

Pentru menținerea reproducătorilor de prăsilă și creșterea grupurilor de remonți de diferite vîrste (comletarea loturilor de selecție) în cantitatea de 4511 buc. (a.2025) suprafața acvatică necesară va constitui 451,1ha. Venitul din această suprafața, utilizată pentru cultivarea peștelui de consum cu 5,95 mln.lei va fi mai mare, decît din exploatarea loturilor de reproducători și obținerea materialului de populat de a lor; în anul 2030 – cu 8,25 mln.lei, respectiv (tabl.18).

Tabelul 18

| Scenariu nr.2 (interventii moderate pentru majorarea efectivului de reproducători în anul 2030 pînă la 6250 buc. și suprafeței heleşteelor - 625 ha) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| Majorarea efectivului de reproducători total, buc. | 3300 | 3371 | 3573 | 3787 | 4511 | 6250 |
| Suprafața heleşteelor pentru menținerea reproducătorilor (1 ha * 100 buc.), ha | 33,0 | 33,7 | 35,7 | 37,9 | 45,1 | 62,5 |
| Suprafața heleșteelor pentru creșterea grupelor de selecție, ha | 330,0 | 337,1 | 357,3 | 378,7 | 451,1 | 625,0 |
| Venitul estimat din această suprafața, utilizată pentru cultivarea peștelui de consum, mln.lei | 22,28 | 22,75 | 24,12 | 25,57 | 30,45 | 42,19 |
| Sinecostul peștelui de consum, mln.lei | 12,38 | 12,64 | 13,40 | 14,20 | 16,92 | 23,44 |
| Profitul din realizarea peștelui de consum, mln.lei | 9,90 | 10,11 | 10,72 | 11,36 | 13,53 | 18,75 |
| Profitul din realizarea materialului de populat | 5,34 | 5,66 | 6,00 | 6,36 | 7,58 | 10,50 |
| Deficit (profituri pierdute), mln.lei | -4,56 | -4,45 | -4,72 | -5,00 | -5,95 | -8,25 |

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

Pentru menținerea reproducătorilor de prăsilă și creșterea grupurilor de remonți de diferite vîrste (comletarea loturilor de selecție) în cantitatea de 4817 buc. (a.2025) suprafața acvatică necesară va constitui 481,7ha. Venitul estimat din această suprafața, utilizată pentru cultivarea peștelui de consum este cu 6,36 mln.lei mai mare, decît din exploatarea loturilor de reproducători și obținerea materialului de populat de a lor; în anul 2030 – cu 9,24 mln.lei, ce constituie profiturile pierdute a fermierilor (tabl.19).

Tabelul 19

| Scenariu nr.3 (interventii moderate pentru majorarea efectivului de reproducători în anul 2030 pînă la 7000 buc. și suprafeței heleşteelor - 700 ha) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| Majorarea efectivului reproducătorilor total, buc. | 3300 | 3435 | 3675 | 3932 | 4817 | 7000 |
| Suprafața heleşteelor pentru menținerea reproducătorilor (1 ha * 100 buc.), ha | 33,0 | 34,3 | 36,8 | 39,3 | 48,2 | 70,0 |
| Suprafața heleșteelor pentru creșterea grupelor de selecție, ha | 330,0 | 343,5 | 367,5 | 393,2 | 481,7 | 700,0 |
| Venitul estimat din această suprafața, utilizată pentru cultivarea peștelui de consum, mln.lei | 22,28 | 23,18 | 24,81 | 26,54 | 32,52 | 47,25 |
| Sinecostul peștelui de consum, mln.lei | 12,38 | 12,88 | 13,78 | 14,75 | 18,07 | 26,25 |
| Profitul din realizarea peștelui de consum, mln.lei | 9,90 | 10,30 | 11,03 | 11,80 | 14,45 | 21,00 |
| Profitul din realizarea materialului de populat | 5,39 | 5,77 | 6,17 | 6,61 | 8,09 | 11,76 |
| Deficit (profituri pierdute), mln.lei | -4,51 | -4,53 | -4,86 | -5,19 | -6,36 | -9,24 |

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Centrului pentru Cercetare „ACVAGENRESURS”

În legătură că sunt diferențele în generarea de venituri și profiturile pierdute a fermierilor, există și riscul de dispariție fermelor de prăsilă, precum și fondului genetic autohton.

Soluționarea problemei - stimularea conservării fondului piscicol de prăsilă și utilizării materialului de populat înalt calitativ prin încluderea în sistemul de subvenționare de stat: a) fermelor piscicole de prăsilă; b) fermelor piscicole de producere, elaborarea și împlementarea politici de creditare în domeniu.

- VIII INDICATORII DE PROGRES ȘI PERFORMANȚĂ

Evaluarea performanței în proces de implementare a Programului și nivelului de realizare al acțiunilor va fi efectuată prin identificarea unui set de indicatori-cheie pentru acvacultură. Indicatorii de performanţă utilizaţi pentru monitorizarea progresului în implementarea Programului acoperă o arie largă de domenii şi aspecte care influenţează asupra rezultatelor dezvoltării sectorului: majorarea efectivului reproducătorilor și creșterea materialului de populat, întroducerea în proces de piscicultură a corpurilor de apă neutilizate, producerea și procesarea produselor piscicole, procesarea nutrețurilor combinate și monitoringul calității producției piscicole crescute prin modernizarea laboratoarelor corespunzătoare.

Performanţa va fi evaluată prin compararea valorilor curente ale indicatorilor cu valoarea lor uniţială, precum şi la ţintele intermediare şi finale.

Tabelul 20

| Indicatorii de progres și performanță |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatorul | Sursa primară de informare | Valoarea inițială | Ținta intermediară (2022) | Ținta finală (2025) |
| Inventarierea, bonitarea bazinelor acvatice și hartografia |  |  |  |  |
| Registrul bazinelor acvatice, unit. | MADRM AIPA | 0 | 1 | 1 |
| Fundamentările piscicol-biologice (FPB) pentru zonele piscicole ale Moldovei | MADRM AIPA | 0 | 30 | 50 |
| Majorarea efectivului reproducătorilor și creșterea materialului de populat |  |  |  |  |
| Efectivul reproducătorilor total, buc. | MADRM AIPA ANSA | 3300 | 3932 | 4817 |
| Efectivul reproducătorilor (femelelor), mii buc. | MADRM AIPA ANSA | 1200 | 1515 | 1804 |
| Cantitatea materialului de populat (pește de un an) obținut, tone | MADRM AIPA | 1008 | 1273 | 1516 |
| ferma de colecții vii a resurselor genetice piscicole creată, inclusiv: pepiniera piscicolă și incubator, unit. | MADRM AIPA ANSA | 0 | 0 | 1 |
| Ferme de prăsilă piscicole atestate, unit. | MADRM ANSA | 1 | 3 | 5 |
| Întroducerea în proces de piscicultură a corpurilor de apă neutilizate |  |  |  |  |
| Suprafața bazinelor acvatice (pește de consum), ha | MADRM AIPA | 17500 | 20787 | 23654 |
| Pepiniere piscicole restabilite, unit. | MADRM AIPA | 0 | 1 | 2 |
| Producerea și procesarea produselor piscicole |  |  |  |  |
| Cantitatea peștelui comercializată, tone | MADRM ANSA | 12083 | 15451 | 18472 |
| Nr. unităților pentru procesarea peștelui | ANSA | 0 | 1 | 2 |
| Nr. unităților de procesare a nutrețurilor combinate pentru pești | MADRM AIPA ANSA | 0 | 1 | 1 |
| Monitoringul calității producției piscicole crescute prin modernizarea laboratoarelor |  |  |  |  |
| Nr. laboratoarelor (cercetările biochimice; monitorizarea hidrochimică și ihtiopatologică în piscicultură) modernizate | MADRM AIPA ANSA | 1 | 1 | 2 |
| laboratorul de analiză a produselor piscicole, unit. | MADRM AIPA ANSA | 0 | 1 | 1 |

- PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI EVALUARE

Responsabil pentru monitorizarea implementării Programului este nominalizat Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care va colecta datele cu privire la indicatorii de performanță și rezultatele la finele fiecărui semestru. Datele de facto vor fi comparate cu datele planificate fiind analizate prin comparație.

Ministerele și alte autorități administrative centrale, instituțiile publice, asociațiile de profil, în limita competențelor atribuite, vor asigura realizarea prezentului Program și a planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, raportând semestrial, până la data de 10 iulie și 10 ianuarie Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în baza rapoartelor autorităților responsabile, va generaliza și va prezenta Guvernului anual, până la data de 15 februarie a fiecărui an, raportul integral privind realizarea Planului de acțiuni.

În urma evaluării gradului de implementare a Programului, precum și a situației existente la momentul expirării Planului de acțiuni în vigoare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, va elabora și promova un nou Plan de acțiuni privind implementarea Programului.

Anexa nr.2

la Hotărârea Guvernului

nr.____ din __________ 2019

Plan de acțiuni

pentru anii 2020-2022 privind implementarea Programului național de dezvoltare a sectorului piscicol

pentru anii 2020-2030

| Nr. crt. | Obiectiv general / obiective specifice / acţiuni | Resursele necesare, estimativ |  | Responsabili de executare | Partenerii | Termenul de realizare | Costurile implem-tare, mdl | Indicatorii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul general este Asigurarea securității alimentare a țării și majorarea cotei producției autohtone prin mărirea volumului producerii peștelui pînă la 25000 tone, creșterea competitivitații si performantei sectorului, contributiei la PIB și venitului populației |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiective specifice: 1. Menținerea bazinelor acvatice ca resursele hidrologice a apelor pentru sectorul agricol, cat si pentru sectorul piscicol datorita a) impactului complex asupra nivelurilor regionale ale apelor subterane si b) ca fiind o sursa de baza producerii a produselor alimentare sanatoase |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Inventarierea bazinelor acvatice și hartografia; bonitarea (evaluarea indicii hidrologi, hidrochimici, biopotențialului) și elaborarea Fundamentărilor piscicol-biologice (FPB) pentru corpurile de apă în zonele piscicole ale Moldovei şi evaluarea fezabilităţii economice a includerii bazinului acvatic în complexul piscicol/irigare și/ sau pentru alte distinații | Elaborarea și implementarea proiectului |  | MADRM AIPA Centrul „ACVAGEN RESURS” | Institutul „N. Dimo) | 2020-2022 | 2,2 mln. | Registrul bazinelor acvatice; Fundamentările piscicol-biologice (FPB) pentru zonele piscicole ale Moldovei |
| 1.2. | Raionarea acvaclimatică a bazinelor acvatice pe teritoriul Republicii Moldova după zone de piscicultură de heleşteie și studiul nivelului bazei naturale furagere pentru fiecare zone va permit prognozarea și planificarea cantității de pește în corp de apă. | Elaborarea și implementarea proiectului |  | MADRM AIPA Centrul „ACVAGEN RESURS” | ANPRM | 2020-2022 | 0,9 mln. | Sistem de raionarea bazinelor acvatice pe teritoriul Republicii Moldova în zone de piscicultură de heleşteie aprobat |
| 1.3. | Modificarea actelor normativ privind drepturile și angajamentele utilizatorilor bazinelor de apă și propunerea unor acțiuni corective în cadrul de reglementare. | 60 zile consultanță |  | MADRM | ANPRM Programe de asistență tehnică | trim. IV 2020 | 0,15 | Modificarea actelor normativ |
| 1.4. | Discutarea constatărilor, concluziilor și recomandărilor acestui studiu cu părțile interesate și cu o audiență largă într-o conferință, la care se vor conveni pașii următori | 60 zile consultanță |  | MADRM | ANPRM Programe de asistență tehnică | trim. IV 2020 | 0,15 | Modificarea actelor normativ |
| Obiective specifice: 2. Conservarea și gestionarea fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Majorarea efectivului reproducătorilor de prăsilă: - rase de crap autohtone – Crap de Telenești cu solzi; Crap de Telenești cu solzi în ramă cu rezistența mărită la bolile infecțioase; Crap de Cubolta cu solzi; crap de Mîndăc cu solzi dispersați; - liniile slecționate de pești fitofagi a generațiilor VI-V: sănger, novac, cosaș; și menținerea lor în „puritate” pentru producerea materialului de populat piscicol înalt calitativ | Minimum cinci ferme de prăsila atestate |  | MADRM AIPA Ferme de prăsilă piscicole | ANPRM ANSA Centrul „ACVAGEN RESURS” | trim. IV 2022 | în limitele bugetului aprobat | Nr. reproducători de prăsilă |
| 2.2 | Crearea unei bănci de colecții vii de pești, inclusiv specii rare și pe cale de dispariție, a unei ferme de colecții vii a resurselor genetice piscicole, inclusiv: pepiniera piscicolă și incubator, unde vor fi concentrate rase aprobate, liniile create, precum și speciile de pești rare și periclitate, pentru reproducerea și creșterea materialului de selecție, materialuli de populat piscicol, speciilor rare și periclitate în condiții artificiale și restabilirea populațiilor naturale. | Modificarea actelor normative - construirea pepenierii piscicole cu suprafaţa de 50 ha – 16 mln.lei - incubator – 250 mii de lei - menținerea materialului de prăsilă – 250 mii lei/an - personal tehnic (10 pers.) – 500 mii/an |  | MADRM AIPA | ANPRM ANSA Centrul „ACVAGENRESURS” | trim trim. IV 2022 | 17,0 mln. | ferma de colecții vii a resurselor genetice piscicole, inclusiv: pepiniera piscicolă și incubator; fondului genetic piscicol |
| 2.3. | Modificarea actelor normative: încluderea în sistemul de subvenționare de stat fermelor de prăsilă piscicole pentru cultivarea și menținerea materialului de prăsilă: achiziționarea nutrețurilor combinate, preparatelor pentru profilaxie și tratamentul peștilor; echipamentului necesar. | Modificarea actelor normative |  | MADRM AIPA | ANSA Ferme de prăsilă piscicole Centrul „ACVAGEN RESURS” | 2020 | 4,0 mln. | Nr. ferme de prăsilă atestate |
| 2.4. | Asigurarea lucrărilor de selecție și ameliorare calităților productive a peștilor de prăsilă în ordinul stabilit de fondul genetic de obiecte noi și să le utilizeze în conformitate cu reglementările în vigoare, completarea fondului genetic cu noi obiecte piscicole și utilizarea lor în corespundere cu actele normative. | Elaborarea și implementarea proiectului |  | MADRM AIPA Centrul „ACVAGEN RESURS” | ANSA Ferme de prăsilă piscicole | 2020-2022 | 7,0 mln | Nr . loturilor de reproducători; raselor și liniilor create; speciilor domesticate |
| 2.5. | Ameliorarea gradului de conștientizare și competență a producătorilor de pește cu privire la beneficiile potențiale ale programelor de selecție și punerea lor în aplicare; promovarea realizărilor de selecție și rolul a lor în conservarea și restabilirea resurselor genetice piscicole. | Promovarea la expoziții, seminare de instruire; conferenții |  | MADRM Ferme de prăsilă piscicole Centrul „ACVAGENRESURS” | ANPRM ANSA | anual | 0,5mln. | Nr. participanților cointeresante |
| Obiective specifice: 3. Creșterea volumului și cotei producției autohtone prin întroducerea în proces de piscicultură a corpurilor de apă neutilizate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Restabilirea și reîntroducerea în sectorul de acvacultură pepinierile: - pepiniera din, rl. Cahul, Crihana Veche (1260 ha); - pepiniera Medeleni, rl Ungheni (60 ha); - pepiniera s.Oxentea, rl.Dubăsari (140 ha); - pepiniera s.Drochia, rl.Drochia (106 ha) | Modificarea actelor normative Investițiile pentru restabilirea patru pepinieri piscicole |  | MADRM AIPA Agenți economici cointeresate | ANPRM Centrul „ACVAGEN RESURS” | 2022 | 160 mln. | patru pepinieri piscicole restabilite - ha) |
| 3.2. | Valorificarea și întroducerea în proces de piscicultură a corpurilor de apă neutilizate | Modificarea actelor normative |  | MADRM AIPA Agenți economici cointeresate | ANPRM | 2022 | în limitele bugetului aprobat | Nr. corpurilor de apă, (ha) |
| Obiective specifice: 4. Sporirea productivității și deversificarea produselor, aplicarea tehnologiilor moderne si promovarea practicării acvaculturii profesioniste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Modificarea actelor normative: încluderea în sistemul de subvenționare de stat producătorii de pești pentru achiziționarea materialului de populat piscicol de calitate înaltă în fermele de prăsilă; achiziționarea furajelor, îngrășămintelor, medicamentelor pentru prevenirea și tratamentul bolilor de pești, rambursarea cheltuielelor pentru energie, în condițiile prevăzute de celelalte ramuri ale complexului agro-industrial; | Modificarea actelor normative |  | MADRM AIPA | ANPRM ANSA Agenți economici | 2020 | 5,0 mln. | Nr. beneficiarilor |
| 4.3. | Modernizarea laboratoarelor: a) pentru aprecierea calităților producției piscicole (cercetările biochimice), b) prevenirea riscurulor de îmbolnăvire și pierderilor peștilor (monitorizarea hidrochimică și ihtiopatologică în piscicultură); c) procurarea laboratorului hidrochimic mobil (autolaborator) | Procurarea utilajului modern Autolaborator hidrochimic |  | MADRM AIPA ANSA | Centrul „ACVAGEN RESURS” Agenți economici | 2020 | 1,0 mln. 0,5 mln. | Laboratoarele comletate autolaborator hidrochimic acordarea ajutorului operativ în situaţiile critice în cazul îmbolnăvirii peştilor. |
| 4.4. | Consolidarea capacităților de cercetare și inovare a sectorului prin susținerea organizațiilor de cercetare-dezvoltare, în vederea dezvoltării liniilor noi de înaltă productivitate, inclusiv noi obiecte domesticate; srtucturii policulturii complecate cu încluderea peștilor economic-valoroși /tehnologiilor moderne, inclusiv și de perfecționare a bazelor biologice ale acvaculturii din heleșteie prin utilizarea peștilor amelioratori. | Implementarea proiectelor tehnologice inovaționale |  | Centrul „ACVAGEN RESURS” | ANPRM | 2020-2022 | 1,5 mln. | Nr. de proiecte |
| 4.5. | Inițierea organizării producerii nutrețurilor combinate bine echilibrate cu recepturi speciale pentru pești: dotarea cu echipament 1 pilot-proiect | Dotarea cu echipament (o unitate de producere) - 1 proiect pilot |  | MADRM AIPA ANSA | ANPRM Agenți economici Centrul „ACVAGEN RESURS” | 2020-2022 | 8,0 mln. | 1 unitatea de producere echipată |
| 4.6. | Valorificarea și împlementarea în acvacultura nițională sistemei acvatice recirculare (2 pilot –proiecte) | Dotarea cu echipament tehnic 2 pilot proiecte |  | MADRM AIPA | ANPRM Agenți economici Centrul „ACVAGEN RESURS” | 2020-2022 | 3,0 mln. | Ecoomisirea apei pentru piscicultură; sporirea productivității acvatice cu 40% |
| 4.7. | Organizarea pisciculturii organice ca unul din factorul managementului resurselor piscicole (4 pilot proiecte) | Dotarea cu material de populat calitativ (cel puțin 5 specii de pești) |  | MADRM AIPA Centrul „ACVAGEN RESURS” | ANPRM Agenți economici | 2020 | 2,0 mln. anual | Producția piscicolă organică (posibil pentru export) |
| 4.8. | Promovarea pisciculturii turismului prin organizarea fermelor pentru pescuit în scop recreativ | Instruire și asistență pentru fermieri din R.Moldova |  | MADRM AIPA Centrul „ACVAGEN RESURS” | ANPRM Agenți economici | 2020-2022 | 0,5 mln. | Realizarea schemei: heleșteu x pește x pescutul x recreația x consumul |
| Obiective specifice: 5. Impulsionarea cererii de consum prin conformitatea calității peștelui autohton la cerințele pieţei, ale prelucrării şi comercializării și sporirea capacitățiolor de export a producției cu valoare adăugată înaltă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Elaborarea si aprobarea Cerințelor de calitate pentru pește și produsele piscicole | 60 zile consultanță |  | MADRM | Programe de asistență tehnică | 2020 | 0,1 mln. | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 5.2. | Elaborarea și implementarea Sistemului de protecție a peștilor care va permit sporirea productivității piscicole din contul: îmbunătățirii condițiilor acvatice pentru creșterea peștelui, măririi randamentului obiectelor cultivate, economisirii nutrețurilor combinate cu 25-30%. | Implementarea proiectelor tehnologice inovaționale |  | ANCD Centrul „ACVAGENRESURS” ANSA | ANPRM MADRM | 2020-2022 | 1,5 mln. | Nr. de proiecte |
| 5.3 | Subvenționarea investițiilor pentru modernizarea unităților de procesare a peștelui (1 proiect –pilot). | Dotarea cu echipament 2 unități de procesare |  | MADRM AIPA ANSA | ANPRM Agenți economici | 2021 ? | 3,0 mln. | 2 unități de procesare echipate |
| 5.4 | Implementarea sistemelor de management al calității și siguranței alimentelor în unitățile de procesare și de producere. | Instruire și asistență pentru fermieri din R.Moldova |  | MADRM ANSA | ANPRM Agenți economici | 2020 ? | 0,5 | Nr. benificiari |
| 5.5. | Subvenționarea investițiilor pentru crearea unui laborator modern de analiză a produselor piscicole cu scopul de a-i ajuta pe piscicultri să îşi comercializeze şi să își valorifice produsele. | Modificarea actelor normative Investițiile pentru crearea unui laborator modern |  | MADRM AIPA ANSA | ANPRM Agenți economici Centrul „ACVAGENRESURS” | 2022 | 4,0 mln. | Nr. de laboratoare create |
| 5.6. | Crearea unei ferme piscicole ecologice certificate (nișa pentru export) (1 proiect –pilot). | Investițiile pentru crearea unei ferme piscicole ecologice |  | MADRM AIPA ANSA Agenți economici cointeresate | ANPRM Agenți economici | 2022 | 2,0 mln. | fermă piscicolă ecologică certificată |
| 5.7. | Promovarea rezultatelor remarcabile în piscicultura prin participarea la expoziții, publicații și alte sisteme de informare | Materialele pentru promovarea |  | MADRM Ferme de prăsilă piscicole Centrul „ACVAGENRESURS” | ANPRM ANSA | anual | 0,5mln. | Nr. participanților cointeresante |
| Obiective specifice: 6. Stimularea practicării acvaculturii de ape dulci prin consolidarea capacităților piscicultorilor și creșterii numărului specialiștilor tineri în sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Consolidarea capacităților asociației de piscicultori, fermiei-piscicultori și cooperării în sector | Întruniri, ședințe de lucru, Campanii de sensibilizare |  | MADRM Centrul „ACVAGEN RESURS | ANPRM Agenți economici | anual | în limitele bugetului aprobat | Nr. de participanți |
| 6.2. | Sensibilizarea practicării piscicultori profesioniste în rîndul piscicultorilor și promovarea acesteia și în rândul tinerilor | Campanii de sensibilizare, Instruiri, Vizite de studiu |  | MADRM AIPA Centrul „ACVAGEN RESURS | ANPRM Agenți economici | anual | în limitele bugetului aprobat | Nr. de piscicultori profesioniști, Nr. de participanți tineri |
| 6.3. | Dezvoltarea serviciilor de consultanță și școlarizare în acvacultură | Instruiri, Vizite de studiu |  | MADRM AIPA Centrul „ACVAGEN RESURS | ANPRM Companii de prestare a serviciilor de extensiune | anual | 1 mln. | Nr. de piscicultori instruiți |
| 6.4. | Consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ, inclusiv promovarea învățămîntului profesional | Elaborarea curriculei si implementarea acesteia Stimularea participării fermierilor |  | MADRM UASM | ANPRM Instituții de învățământ profesional tehnic | trim. IV 2021 | 3 mln. | Curriculă elaborată și implementată, Nr. de beneficiari |
| Obiective specifice 7: Schimb de experiență si colaborarea cu Romania, Ucraina. Continuarea cooperării în domeniul reglementării pescuitului și utilizarea durabilă a resurselor biologice acvatice ale râulilor Prut si Nistru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Deplasări lucrative în România și Ucraina. Organizarea meselor rotunde cu experții pe domeniu piscicol Consultarea planului de acțiuni al Guvernului RM/ MADRM și a grupului de lucru și luarea unor măsuri corective în conformitate cu planul sau propunera altor intervenții |  | Întruniri, ședințe de lucru | MADRM AIPA | Programe de asistență tehnică | 2021 | 0,3 mln. |  |
| 7.2 | Determinarea priorităților principale, elaborarea și împlementarea măsurilor privind ocrotirea a resurselor genetice acvatice în cadrul habitatelor naturale: -prevenirea pierderilor diversității speciilor a resurselor genetice acvatice în ecosistemele acvatice; -prevenirea poluîrii și transformării ecosistemelor acvatice; -prevenirea introducerilor intenționate și accidentale de specii străine care reprezintă o amenințare pentru resursele genetice acvatice native |  | Întruniri, ședințe de lucru, Proiecte bilaterale | MADRM AIPA ANCD | Programe de asistență tehnică | 2020 | 0,5 mln. | Nr. de proiecte bilaterale |